中国国家铁路集团有限公司

普速铁路工务安全规则

铁工电〔2023〕54号

自2023年5月1日起施行

中国铁道出版社

2023年·北京

前   言

《普速铁路工务安全规则》（铁总运〔2014〕272号）颁布实施以来，为保障工务安全生产发挥了重要作用。8年来，铁路运输、生产组织、维修体制、工务设备、技防手段等发生了较大变化，中国国家铁路集团有限公司也相继出台、修订了多项规章和办法，特别是《国铁集团铁路营业线施工管理办法》（铁调〔2021〕160号）的发布，进一步规范了施工组织、施工作业、安全防护等管理，与原《普速铁路工务安全规则》内容有较大差别。为适应新的形势，满足工务安全管理需要，中国国家铁路集团有限公司在总结普速铁路工务安全生产管理经验的基础上，组织修订了本规则。

本规则共分七章和四个附录，规定了行车安全，养路机械、专用车辆及工程机械安全，人身安全，工务设备安全，外部环境安全等工务安全相关要求。

在执行本规则过程中，希望各单位结合工作实践，认真总结经验、积累资料，如有补充和完善之处，请及时将意见和有关资料反馈中国国家铁路集团有限公司工电部（北京市海淀区复兴路10号，邮政编码：100844），供今后修订时参考。

本规则技术总负责人：曾宪海、杨厚昌。

本规则主要起草人：赵志刚、郭战伟、徐其瑞、杨梦蛟、张晓阳、李明、于洋、赵英超、靳连才、张新义、张铭达、贾桂良、梁冰、王小涛、尹续智。

本规则主要审查人：曾宪海、杨厚昌、吴细水、曹玉、杨忠吉、吕关仁、杨桉、韦友春、涂序辉、杨云、马慧君、张翠兵、李彦军、罗国伟、康庆涛、唐文龙、林宏、谭丙磊、刘战、孟繁国、王永富、谢海明、彭宏山、宋国亮、徐伟昌、李琤、徐进、朱春信、陈守义、李宇初、彭志浩、全巍、徐海军、张庆满。

目　　录

第一章　总　则	1

第二章　行车安全	2

第一节　基本要求	2

第二节　作业组织与管理	7

第三节　施工监督和管理	12

第四节　放行列车条件	13

第五节　作业防护	14

第六节　故障预防和处理	20

第七节　电气化铁路作业	24

第八节　材料装卸与堆放	28

第九节　道  口	34

第十节　防  洪	37

第三章　养路机械、专用车辆及工程机械安全	39

第一节　基 本 要 求	39

第二节　大型养路机械	44

第三节　轨道作业车	48

第四节　施 工 列 车	50

第五节　小型养路机械	51

第六节　小车	52

第七节　工程机械	54

第四章　人身安全	56

第一节　基本要求	56

第二节　避 车	58

第三节　线路作业	61

第四节　桥隧、路基作业	61

第五节　电气化作业	66

第六节　搬运与装卸作业	67

第七节　爆破作业	68

第八节　机具使用	69

第五章　工务设备安全	72

第一节　基本要求	72

第二节　线路设备	72

第三节　桥隧路基设备	73

第四节　安全防护设施及轨旁设备	74

第六章　外部环境安全	76

第一节　铁路线路安全保护区	76

第二节　公跨铁立交、并行地段设施	76

第三节　铁路外部环境	77

第七章　附 则	78

附录一　施工整改通知书	79

附录二　施工停工通知书	80

附录三　信号及标志	81

附录四　本规则用词说明	86

TG/GW101-2023

第一章　总　则

第1.0.1条　为加强工务安全管理，保证行车和人身安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国铁路法》《铁路安全管理条例》等法律法规和《铁路技术管理规程（普速铁路部分）》等规章，以及中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）铁路营业线施工管理相关规定，特制定本规则。

第1.0.2条　普速铁路工务安全工作应坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。工务单位（部门）必须落实安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，扎实推进标准化、规范化建设，完善人防、物防、技防“三位一体”安全保障体系，不断提高工务安全生产管理水平。

第1.0.3条　铁路局集团公司、铁路公司应保证工务安全的及时投入，工务单位（部门）应积极采用新技术、新设备、新材料、新工艺，以满足安全生产的需要。

第1.0.4条　凡发生与工务有关的事故与故障，工务单位（部门）应缜密调查，科学分析，查清原因，吸取教训并采取有效措施，防止同类问题的再次发生。

第1.0.5条　凡在营业线及邻近营业线进行与工务设备相关的作业，均应遵守本规则。本规则未作规定的，铁路局集团公司根据需要制定。

第1.0.6条　本规则适用于200km/h以下国铁集团及委托国铁集团所属铁路局集团公司管理的铁路（仅运行动车组列车的铁路除外）的工务安全管理。

第二章　行车安全

第一节　基本要求

营业线施工

第2.1.1条　铁路营业线施工是指影响营业线设备稳定、使用和行车安全的各种作业，按组织方式、影响程度分为施工和维修两类。

第2.1.2条　施工项目主要包括：

1.线路及站场设备技术改造，增建线路、新线引入、电气化改造等施工。

2.跨越、穿越铁路线路或站场的桥梁、隧道、涵洞、管道、渡槽和电力线路、通信线路、油气（燃气、蒸汽）管线，以及铺设道口、平过道等设备设施的施工。

3.在规定的安全区域内实施爆破作业，在线路隐蔽工程（含通信、信号、电力电缆径路，给水管路）上作业，影响路基和桥隧涵稳定的各种施工。

4.设置在线路上的安全检测、监控设备的新建、技术改造、大中修施工。

5.线路大中修，路基、桥隧涵大修施工及大型养路机械作业。

6.成段破底清筛、成组更换道岔（含钢轨伸缩调节器）及轨件，成段更换扣件，更换轨道板（道床板），更换无砟道床，无缝线路应力放散。

7.成段更换钢轨或轨枕，使用冻害垫板一次总厚度大于等于40mm的冻害整治，工程质量缺陷整治等施工。

8.在线间距不足6.5m地段（两线间已有站台、栅栏等设施的除外）一线作业邻线行车时，单个防护单元内使用小型养路机械（包括捣固机、捣固镐、道岔打磨机、仿形打磨机、内燃扳手、切轨机）总数10台及以上的作业。

9.其他影响营业线设备稳定、使用和行车安全的施工。

第2.1.3条　施工等级分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级。

1.Ⅰ级施工

（1）繁忙干线封锁5小时及以上、干线封锁6小时及以上或繁忙干线和干线影响信联闭8小时及以上的大型站场改造、新线引入施工。

（2）繁忙干线和干线大型换梁施工。

（3）繁忙干线和干线封锁2小时以上的大型上跨铁路结构物施工。

2.Ⅱ级施工

（1）繁忙干线封锁正线3小时以上或影响全站（全场）信联闭4小时及以上、干线封锁正线4小时及以上或影响全站（全场）信联闭6小时及以上的施工（大型养路机械作业、道床清筛、处理路基基床、成段更换钢轨和轨枕以及不影响邻线正线行车的更换道岔施工除外）。

（2）繁忙干线和干线其他换梁施工。

（3）繁忙干线和干线封锁2小时及以内的大型上跨铁路结构物施工。

3.Ⅲ级施工

除Ⅰ级、Ⅱ级施工以外的各类施工。

第2.1.4条　维修项目是指作业开始前不需对行车条件进行限制，结束后须达到正常放行列车条件的作业。按组织方式分为应纳入天窗和可不纳入天窗的维修作业。

一、纳入天窗的维修项目

纳入天窗的维修项目应在维修天窗时间内完成，等级分为Ⅰ、Ⅱ级。

（一）I级维修项目。

1.更换道岔尖轨、辙叉、护轨、基本轨，更换道岔扳道器下长岔枕、可动心轨道岔钢枕及两侧相邻岔枕或辙叉短心轨转向轴处轨枕。

2.开行路用列车运送作业人员、装卸机具路料。

3.利用小型爆破开挖侧沟或基坑 （限于不影响路基稳定的范围）。

4.更换和整正桥梁梁缝挡砟板。

（二）Ⅱ级维修项目。

1.利用小型养路机械整治线路病害，对轨道（道岔）伤损零部件进行更换或修理。

2.胶接、焊接钢轨，非成段更换钢轨。

3.一次起道量、拨道量不超过40mm的起道、拨道作业。

4.螺栓扣件涂油。

5.桥梁施工进行试顶需要起动梁身并回落原位。拨正支座，支座垫砂浆厚度在50mm及以下时。

6.更换桥梁护轨，钢梁明桥面单根抽换桥枕、更换护木。

7.隧道漏水整治、衬砌裂损修补。

8.整修道口铺面。

9.不破底处理道床翻浆冒泥、清筛道床。破底清筛道床以及更换、方正轨枕连续不超过2根。

10.可能影响行车安全的清理危石、砍伐危树及隧道内刨冰作业。

11.更换桥梁挡砟块、作业通道步行板。

12.箱梁支座脱空、翻浆整治。

13.在天窗内可以完成的其他作业项目。

二、可不纳入天窗的维修项目

下列维修作业可在天窗点外进行，但严禁利用速度160km/h及以上的列车与前一趟列车之间的间隔时间作业。其他维修项目必须纳入天窗，严禁利用列车间隔时间作业。

1.使用轨道检查仪、钢轨探伤仪（双轨探伤仪除外）等随时能撤出线路的便携设备进行上线检查、检测作业；预卸路料的加固；标志涂刷；整理道床；栏杆油漆；不移动桥枕进行钢梁上盖板涂装；不影响行车安全的隧道除冰；清理垃圾或弃物。其他在道床坡脚以外不影响线桥设备正常使用的作业。

2.本线施工限速小于等于60km/h的地段或除正线外允许速度小于等于60km/h的站内线路，允许使用单人能随时撤出线路的轻便小型机具进行螺栓涂油、捣固、改道、补充或紧固轨道联结零件、垫入或撤出垫板作业，但严禁利用旅客列车与前一趟列车之间的间隔时间作业。

天窗点外上道作业严禁使用齿条压机，天窗点外上道检查作业不得携带起、拨道器等机具。

第2.1.5条  在确保设备质量稳定的前提下，具备条件的线路，可逐步将正线全部上道作业纳入天窗管理。

邻近营业线施工

第2.1.6条  邻近营业线施工是指在营业线两侧一定范围内、营业线设备安全限界外影响或可能影响铁路营业线设备稳定、使用和行车安全的作业。

第2.1.7条  电气化铁路接触网支柱外侧2m（接触网支柱外侧附加悬挂外2m，有下锚拉线地段时在下锚拉线外2m）、非电气化铁路信号机立柱外侧1m为营业线设备安全限界。

第2.1.8条　邻近营业线施工分为A、B、C三类。

1.邻近铁路营业线进行以下影响营业线设备稳定、使用和行车安全的工程施工，列为A类施工，必须纳入铁路局集团公司月度施工计划。

（1）吊装作业时侵入营业线设备安全限界的施工。

（2）架设或拆除各类铁塔、支柱及接触网支柱等在作业过程中侵入营业线设备安全限界的施工。

（3）开挖路基、路基注浆、桩基施工等影响路基稳定的施工。

（4）需要对邻近的营业线进行限速的施工。

2.邻近营业线进行以下可能因翻塌、坠落等意外而危及营业线行车安全的工程施工，列为B类施工。B类施工应设置防护设施并经铁路局集团公司有关部门审批，不能设置防护设施时纳入铁路局集团公司月度施工计划。影响营业线设备稳定、使用和行车安全的防护设施设置必须纳入铁路局集团公司月度施工计划。

（1）使用高度或作业半径大于吊车至营业线设备安全限界之间距离的吊车吊装作业。

（2）影响铁路通信杆塔、通信基站、信号中继站、箱式机房及供电铁塔、支柱等基础稳定的各类施工。

（3）邻近营业线进行现浇梁、钢板桩、钢管桩、搭设脚手架、膺架等施工的设备和材料翻落后侵入营业线设备安全限界的施工。

（4）营业线路堑地段有可能发生物体坠落，翻落侵入营业线设备安全限界的施工。

3.邻近营业线进行以下可能影响铁路路基稳定、行车设备使用安全的施工，列为C类施工。

（1）铲车、挖掘机、推土机等施工机械作业。

（2）开挖基坑、降水和桩基施工。

（3）邻近供电、通信、信号电（光）缆沟槽及供电支柱、油气及水电管路、通信信号杆塔（箱盒、通话柱）10m范围内的挖沟、取土、路基碾压等施工。

（4）绑扎钢筋、安装拆除模板等未侵入营业线设备安全限界的施工。

（5）路基填筑或弃土等施工。

4.其他影响或可能影响营业线设备稳定、使用和行车安全的邻近营业线施工，由铁路局集团公司按上述原则界定类别。

第2.1.9条　对影响工务设备的邻近营业线施工，工务段（含桥工段、工电段、基础设施段、综合段等，下同）应进行安全监督。

第二节　作业组织与管理

第2.2.1条　天窗分为施工天窗和维修天窗。

施工天窗：技术改造工程、线路大中修、桥隧涵大修、路基大修、大型养路机械作业，应不少于180分钟。

维修天窗：双线应不少于120分钟，单线宜不少于120分钟，能力紧张区段不满足天窗条件时在列车运行图文件中公布。维修天窗在时间安排上应与施工天窗重叠套用。

车站到发线及编组站、区段站的维修天窗可根据车站性质、线路功能等特点，按运输影响分级管理，根据需要划分不同作业区域或作业单元，维修天窗时长和时段可适当调整。站线股道保留车列影响工务设备检修时，应积极协调行车组织部门创造条件，满足设备检修需求。

应通过强化检测分析、优化作业组织，不断减少天窗点外维修作业、分散作业和重复作业，并根据列车运行情况，确定合理的天窗点外维修作业时段。

第2.2.2条　施工、维修均应编制作业方案，要求如下：

1.施工作业方案应依据施工方案编制，实行“一日一案”。施工方案由施工单位按线分项目分阶段编制，“一日一案”由施工负责人组织技术、安全管理人员编制，包括日施工方案示意图、现场防护示意图、施工及车辆运行计划表、人员分工及安全关键卡控表。

2.维修作业方案由维修负责人组织编制。两个及以上车间联合作业、Ⅰ级维修作业方案主要内容有：作业项目、作业范围、工作量、负责人、人员分工、机具材料数量、作业标准、工序流程、技术要求、防护设置、上下道位置及走行径路、避车及跨线位置、安全控制措施等；其他维修作业方案主要内容由铁路局集团公司规定。

3.编制施工作业方案前，应开展现场调查，确认设备现状、作业及行车条件等。编制维修作业方案前根据需要开展现场调查。

第2.2.3条　施工方案经相关设备管理单位和行车组织单位会签，报铁路局集团公司有关部门审查、审定。“一日一案”由工务段、工务机械段（含大修段、大型养路机械运用检修段等，下同）主管科室组织审核。维修作业方案审核由铁路局集团公司规定。

第2.2.4条　作业方案审核通过后不得擅自调整，作业过程中遇特殊情况确需调整时，应由施工（维修）负责人研判风险，经段分管副职及以上人员批准，并采取相应保障措施，通知驻站联络员、现场防护员、作业组负责人、施工车辆及相关配合单位负责人后方可实施。

第2.2.5条　营业线施工及邻近营业线施工均应编制作业计划，审批后方可实施。作业日计划应由安全生产调度指挥中心（以下简称指挥中心）组织审核，施工、I级维修项目报段领导审批，其他作业审批由铁路局集团公司规定。需临时安排或调整的施工和维修作业，经段分管副职审核后，按规定履行相应的审批程序。

法定节假日、运输调整日等停止天窗期间，安排正线侵入道床坡脚以内的作业时，作业计划应由段分管生产或安全副职审批，并安排安全技术管理人员现场盯控。

第2.2.6条　施工（维修）作业不得擅自扩大作业内容和范围。对天窗时间、作业方式、行车组织变化和作业计划变更、临时增减作业组及变更防护员、施工（维修）负责人等情况，应采取安全措施，严控变化风险。

第2.2.7条　施工（维修）作业应召开点前布置会和点后总结会。点前布置会和点后总结会应由施工（维修）负责人组织召开，线路大修施工、段组织的两个及以上车间联合作业，应由施工（维修）主体单位（车间）组织召开。

所有作业人员均应参加点前布置会和点后总结会，作业人员数量较多时可分级召开。

第2.2.8条　进行下列作业时，应提前与电务、供电、车辆、货运、房建等相关设备管理单位联系，填写配合通知书。

1.更换钢轨，施作绝缘接头，更换磁轨枕、电容枕、电气绝缘节枕，道岔转辙器、可动心辙叉部位作业，其他影响道岔、轨道电路使用的作业。

2.影响超偏载检测装置、轨道衡、通信、客（货）车运行安全监测设备和接触网等设备正常使用的作业。

3.影响站台、雨棚、天桥建筑限界的作业。

相关设备管理单位应在作业前确认影响作业的轨旁设备及地上地下管、线、光电缆等设备设施，按照作业方案及时处置并设置警示标志。

第2.2.9条　施工负责人由施工单位按照施工等级安排相应人员担当。维修作业的组织领导工作由工务段负责。Ⅰ级维修负责人由车间主任（副主任）担当（Ⅰ级维修较多时，车间主任可委托车间胜任干部担当），Ⅱ级维修负责人由工（班）长担当。施工（维修）负责人不得临时更换，遇特殊情况必须更换时，须安排同级别及以上且掌握该施工（维修）方案的专业人员担任，具体更换时机由铁路局集团公司规定。

第2.2.10条　综合利用天窗，应遵守以下规定：

1.两个及以上单位在同一区间或站内作业时，施工由施工办、维修由车务段（直属站）指定施工（维修）主体单位，明确主体施工（维修）负责人。主体施工（维修）负责人负责协调各单位施工（维修）组织，各单位必须服从主体施工（维修）负责人指挥，按时完成施工和维修任务，确保达到规定的放行列车条件。

2.两个及以上单位作业车进入同一个区间移动作业时，由主体施工（维修）负责人统一划分各单位作业车作业范围及分界点，作业单位必须按规定分别设置防护。

3.同一区间或站内施工和维修综合利用天窗时，维修组织由主体施工负责人统一指挥，维修单位参加施工预备会和总结会。

4.同一单位在同一区间或站内安排两项及以上施工（维修）作业、或两个及以上车间参加同一项施工（维修）作业时，工务段或工务机械段应指定施工（维修）主体,明确主体施工（维修）负责人，还应安排安全技术管理人员负责协调。主体施工（维修）负责人应负责施工（维修）作业总体组织及安全管理。

第2.2.11条　施工（维修）负责人的主要职责：

1.负责施工（维修）现场的组织指挥工作。检查施工（维修）和开通前的各项准备工作，指挥现场施工（维修），安排施工（维修）防护，确认放行列车条件等。

2.负责协调解决施工（维修）中发生的问题，协调各单位施工（维修）作业，掌握施工（维修）进度，反馈现场信息。施工负责人还应及时向施工协调小组汇报施工情况。

3.对施工（维修）现场的安全负责。负责组织召开点前布置会和点后总结会。

第2.2.12条　工务单位应围绕调度指挥、应急处置、数据分析、辅助决策、计划管理、过程管控等职能，强化段指挥中心建设，并运用工务安全生产管理信息系统、铁路运输调度管理系统、CTC/TDCS查询终端和相关监测监控系统等手段，有效指导日常安全生产。

第2.2.13条　工务段、工务机械段应按规定组织或参加施工协调小组相关工作。线间距不足6.5m地段（两线间已有站台、栅栏等设施的除外），正线成组更换道岔、正线成段更换轨枕、正线桥隧成段破底清筛施工，施工主体单位应安排段领导盯控。集中修首尾阶段、法定节假日和关键时期，施工单位应安排段领导盯控重点施工。

第2.2.14条　成段道床清筛、成段更换轨枕、成组更换道岔、路基换填等施工限速地段应设置专人巡查，其他施工限速地段可根据需要安排巡查，具体要求应在施工组织方案中明确。特殊情况由施工负责人根据现场情况安排。

第2.2.15条　凡未办理验交的线路、桥隧涵和加固防护等设备设施，由施工单位负责巡查养护，工务段负责监督检查。

第三节　施工监督和管理

第2.3.1条　工务单位（部门）应建立外单位施工安全监督体系，加强施工安全和工程质量的监督检查。影响或可能影响工务设备安全的外单位施工，必须纳入工务段的监督和管理，工务段应制定监督方案。工务段应派安全监督员对施工进行全过程监督，发现安全隐患时应责令施工单位立即改正，填发“施工整改通知书”（见附录一）；发现危及行车安全时，必须果断采取限速或封锁线路措施，责令其停工，填发“施工停工通知书”（见附录二），由施工单位组织整改并制定有针对性措施，经工务段检查确认后方可复工，并报铁路局集团公司。

第2.3.2条　工务单位（部门）应派员参加外单位施工设计及施工方案审查、安全技术交底等前期工作。

第2.3.3条　安全监督员应经培训合格，持证上岗。安全监督员必须掌握施工流程及安全控制措施,及时对施工中存在的问题提出整改要求。

第2.3.4条　工务单位应在协议中明确以下内容：施工单位应根据审定的施工方案，在现场设置实时视频监控、监测、语音监听、电子围栏等技防设备，并接入工务段指挥中心。

第四节　放行列车条件

第2.4.1条　施工天窗结束后放行列车条件按《国铁集团铁路营业线施工管理办法》执行。电气化区段长大上坡道、重载铁路等接触网分相地段，施工天窗结束后放行电力机车速度应在施工方案中明确。

第2.4.2条　施工地段放行列车，轨道静态几何尺寸偏差不得超出下次施工前最高行车速度等级的计划维修容许偏差管理值。列车速度max＞45km/h时，工务设备状态符合铁路线路、桥隧修理有关规定。列车限速max≤45km/h时，线路状态应符合下列要求：

1.轨枕盒内及轨枕头部道砟不少于1/3。

2.枕底道砟串实。

3.轨枕每隔6根可空1根。

4.道钉或扣件：

（1）钢轨接头两根轨枕和桥枕上道钉、扣件齐全、有效；

（2）半径不大于800m曲线地段，混凝土枕、复合材料桥枕可每隔1根拧紧3根，木枕可每隔1根钉紧6根；

（3）半径大于800m曲线及直线地段，混凝土枕、复合材料桥枕可每隔2根拧紧1根，木枕可每隔1根钉紧1根。

5.接头螺栓：每个接头至少拧紧4个（每端2个）。

6.钩螺栓：每隔3根桥枕拧紧1根。

7.起道（含垫砟）顺坡长度不得小于起道量的200倍。

8.冻害垫板平台两端的顺坡长度不得小于冻起高度的200倍。

第2.4.3条　施工作业过程中，工务段应对施工前准备、施工中控制、线路开通和阶梯提速等关键环节进行监控。线路开通、速度变更执行施工单位和工务段共同检查签认制度，速度变更时应采取地面检查或添乘检查的方式掌握设备状态。

第2.4.4条　钢梁修理或上盖板涂装时，移动后的木桥枕、复合材料桥枕中心间距分别不得超过550mm、600mm，特殊情况不得超过600mm、650mm，接头处桥枕净距不得超过210mm，并保持枕木间距不变，钩螺栓及联结零件齐全、有效。

钢梁明桥面上木桥枕、复合材料桥枕净距分别大于210mm、350mm时，钢梁桥限速：客车不得超过100km/h，货车不得超过60km/h。

第2.4.5条　下列作业应办理临时封锁手续，设置停车手信号防护；封锁完毕，放行列车或单机的限速条件由作业负责人根据具体情况决定。

1.危及行车安全的突发性灾害的紧急抢修。

2.钢轨、辙叉或夹板折断后的紧急处理。

3.线路胀轨的紧急处理。

4.更换重伤钢轨、辙叉或联结零件等紧急处理。

5.其他危及行车安全的故障处理。

第五节　作业防护

第2.5.1条　凡影响行车、人身安全的施工和维修作业及发生线路故障地点，均应设置防护。

第2.5.2条　封锁或慢行施工作业应办理施工手续，按规定设置移动停车或移动减速信号防护。

第2.5.3条　已纳入LKJ基础数据的长期限制慢行地段，不设置移动减速信号防护。

第2.5.4条　施工和维修作业必须设置防护员（驻站联络员、现场防护员），日作业计划下达后不得擅自调换，特殊情况需调换时，由车间主任（副主任）批准，报段指挥中心核备，并通知所在作业组负责人、驻站联络员、现场防护员等。

施工（维修）负责人、驻站联络员、现场防护员必须携带列调对讲设备，并做好音频记录。作业期间任何人不得随意占用列车无线调度电话频点。现场防护员或驻站联络员改变通信工具、通信方式时，必须经施工（维修）负责人同意，通知相关人员后方可改变。

每名现场防护员应只承担一个防护单元的防护任务，每个防护单元长度原则上不超过100m，瞭望不良地段应适当缩短，垂直天窗、单线天窗点内无作业车辆及两线间已设置隔离的无缝线路应力放散和调整、成段更换钢轨、成段更换轨枕、道床清筛等施工可适当延长。

第2.5.5条　在通信不畅或瞭望条件不良地段作业时，应增设中间联络防护员。

第2.5.6条　现场防护员应根据作业现场地形条件、列车运行特点、作业人员和机具布置等情况确定站位及移动路径，并做好自身防护。

在区间线路、站内线路、道岔上维修时，现场防护员应站在维修地点附近且瞭望、通信信号、监听条件较好的安全地点进行防护，在天窗内作业时，显示停车手信号。

现场防护员应以瞭望防护为主，并掌握驻站联络员通报的信息，每3～5分钟联系确认一次；垂直天窗、单线天窗点内无作业车辆时，防护员应加强瞭望，保持通信畅通，严禁擅自离岗或从事与防护无关工作。

第2.5.7条　驻站联络员负责与车站值班员办理施工（维修）登销记手续；向施工（维修）负责人、现场防护员传达调度命令；向现场防护员通报列车运行情况。

施工（维修）负责人负责下达设置或撤除防护、开始或停止作业、下道避车等命令。

第2.5.8条　如防护联系中断，驻站联络员应向车站值班员报告，请求拦停列车；现场防护员应立即通知施工（维修）负责人停止作业；施工（维修）负责人应立即采取防护措施，并组织人员、机具、材料撤离至安全地点。

第2.5.9条　铁路局集团公司应制定施工（维修）负责人、驻站联络员、现场防护员之间的联控办法，对联控时机、联控内容、联控对象、联控标准用语及复诵确认等环节进行规范。建立音（视）频采集设备管理、回放分析制度。

第2.5.10条　在区间线路上天窗点外进行的作业，驻站联络员与现场防护员、施工（维修）负责人联系程序规定如下：

1.施工（维修）负责人应通过驻站联络员与车站值班员保持密切联系，设置好防护后方可作业。在作业过程中应密切注意来车“预报”、“确报”等信号。

（1）预报：车站对作业区间办理闭塞（预告）时，驻站联络员应立即向现场防护员、施工（维修）负责人发出预报；如系通过列车，则应提前一个车站（即邻站向本站发车时）发出预报。

（2）确报：车站向作业区间发车时，驻站联络员应立即向现场防护员、施工（维修）负责人发出确报。

（3）作业地点距车站较近或作业条件较复杂，需提前预报、确报时，施工（维修）负责人应事先与驻站联络员商定明确并告知全体防护员及作业人员。

（4）变更通知：预报、确报有变化时，驻站联络员应向现场防护员、施工（维修）负责人发出变更通知。

2.现场防护员接到驻站联络员发出的预报、确报、变更通知后应加强警戒，注意瞭望，监视来车与作业情况。

3.驻站联络员应加强与车站值班员的联系，双线区段反方向来车时，驻站联络员应及时通知现场防护员、施工（维修）负责人。

第2.5.11条　线路上作业设置或撤除移动停车信号防护的程序如下：

1.设置移动停车信号

（1）驻站联络员确认作业调度命令，并向施工（维修）负责人、现场防护员传达。

（2）施工（维修）负责人向现场防护员下达设置移动停车信号命令。

（3）施工（维修）负责人确认已按规定设置好移动停车信号后，发出作业命令。

2.撤除移动停车信号

（1）施工（维修）负责人组织确认线路达到放行列车条件（外单位施工的还需工务段安全监督员确认）。

（2）施工（维修）负责人向现场防护员下达撤除移动停车信号命令，并确认已经撤除。

（3）施工（维修）负责人通知驻站联络员办理线路开通手续。

第2.5.12条　线路慢行地段设置、更换、撤除移动减速信号程序如下：

1.设置移动减速信号

（1）施工负责人确认慢行地段具备放行列车条件后，通知驻站联络员办理线路开通手续，同时向移动减速信号设置人员下达设置命令。

（2）移动减速信号设置人员按防护示意图设置移动减速信号，并向施工负责人报告，同时通知驻站联络员。

2.更换移动减速信号

（1）施工负责人组织确认慢行地段具备提速条件后，通知驻站联络员。

（2）驻站联络员向车站值班员确认后，向施工负责人传达更换命令。

（3）移动减速信号设置人员根据施工负责人的命令更换移动减速信号，更换后，向施工负责人报告，并通知驻站联络员。

3.撤除移动减速信号

（1）施工负责人确认慢行地段具备恢复常速条件后，通知驻站联络员办理销记手续，调度命令下达后，向移动减速信号设置人员下达撤除命令。

（2）移动减速信号设置人员撤除移动减速信号后，向施工负责人报告，并通知驻站联络员。

第2.5.13条　线（桥）车间、工区和巡守小组的防护信号备品数量，应按表2.5.13规定配备。

表2.5.13　防护信号备品表

| 序号 | 名称 | 单位 | 单线 |  |  | 双线 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 车间 | 工区 | 巡守 | 车间 | 工区 | 巡守 |
| 1 | 作业标 | 个 |  | 4 |  |  | 6 |  |
| 2 | 移动停车信号牌（灯） | 个 |  | 各2 |  |  | 各4 |  |
| 3 | 移动减速信号牌 | 个 |  | 2 |  |  | 4 |  |
| 4 | 减速地点标 | 个 |  | 2 |  |  | 4 |  |
| 5 | 双面信号灯 | 盏 | 1 | 4 | 1/人 | 1 | 6 | 1/人 |
| 6 | 口笛 | 个 |  | 6 | 1 |  | 6 | 1 |
| 7 | 红色信号旗 | 面 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 |
| 8 | 黄色信号旗 | 面 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 9 | 短路铜线（自动闭塞区间） | 条 |  | 2 | 1 |  | 4 | 2 |
| 10 | 列调对讲设备 | 台 | 4 | 4～6 | 2 | 4 | 5～8 | 2 |
| 11 | 带“T”字的移动减速信号牌 | 个 |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 12 | 带“W”字的减速防护地段终端信号牌 | 个 |  | 2 |  |  | 4 |  |
| 13 | 带“L” 字的减速防护地段终端信号牌 | 个 |  | 2 |  |  | 4 |  |

注：（1）巡守人员多人值班时，口笛、信号灯、信号旗应按实际需要相应增加。

（2）施工单位需要的信号用品数量，可根据实际情况规定。

（3）单线有道岔的工区，移动停车信号牌（灯）应配备各3个，并配备移动减速信号牌(双面黄色)2个。

（4）速度大于120km/h区段的工区，配置带“T”字的移动减速信号牌；有1万t货物列车运行的工区，配置带“W”字的减速防护地段终端信号牌，有2万t（含1.5万t）货物列车运行的工区，配置带“L”字的减速防护地段终端信号牌。

（5）电气化区段工区，配备70mm2铜导线，其数量与长度根据需要确定。

第六节　故障预防和处理

第2.6.1条　发生故障、险情或自然灾害时，应遵循“先防护、后处置”的原则，立即启动应急预案，迅速组织处理。

第2.6.2条　故障、险情或自然灾害应急处置，按以下程序办理。

一、工务人员发现设备故障、险情或自然灾害时。

（一）设置防护，防止机车、车辆通往故障、险情或自然灾害影响地点。

1.应立即连续发出停车信号和以停车手信号防护，还应迅速使用列调对讲设备通知就近车站值班员或通知列车司机紧急停车，同时在故障、险情或自然灾害影响地点设置停车信号。

2.当确知一端先来车时，应沿路肩急速奔向列车，用手信号旗（灯）或徒手显示停车信号。

3.如不知来车方向，应在故障、险情或自然灾害影响地点注意倾听和瞭望，发现来车，应急速奔向列车，用手信号旗（灯）或徒手显示停车信号。

4.设有固定信号机时，应先使其显示停车信号。

5.站内线路、道岔发生故障、险情或自然灾害时，应立即通知车站值班员（列车调度员）采取措施，应按规定设置停车信号防护。

（二）启动应急预案，确定行车限制条件。

1.迅速通知工长或车间主任以及段指挥中心。工务单位启动应急预案，组织修复设备；如不能立即修复，应通过车站值班员立即向列车调度员请求封锁区间或限速运行。

2.工长或车间主任根据故障判断影响行车的程度，确定行车限制条件，并报告车站值班员或列车调度员。在工长或车间主任到达故障地点之前，行车限制条件由现场工务人员确定。

二、当接到车站值班员（列车调度员）关于设备故障、险情或自然灾害的通知时。

1.工务单位应立即启动应急预案，通知相关车间（工区）。

2.车间（工区）按通知的故障、险情或自然灾害类别和应急预案规定，携带机具和材料赶赴现场，同时设置驻站联络员、现场防护员，并在车站办理相关手续。

3.现场负责人确认故障、险情或自然灾害后，立即向车站值班员（列车调度员）报告主要情况及影响范围、处置方案、行车限制条件。

三、当接到铁路灾害应急电话报警时。

工务单位（部门）接到铁路灾害应急电话报警时，应立即判定灾害位置，第一时间报告有关车站值班员（列车调度员）封锁线路；如遇灾害报警人表述不清楚时，应封锁报警人所在位置的所有线路。同时启动应急预案并通知有关车间（工区）及单位相关人员。现场应急处置按本条第二款规定执行。

第2.6.3条　胀轨跑道的防治和处理。

1.当线路出现连续碎弯并有胀轨迹象时，必须派专人监视，观测轨温和线路的变化。若碎弯继续扩大，应采取限速或封锁措施，并进行紧急处理。

2.作业中如出现轨向、高低不良，起道、拨道省力，枕端道砟离缝等胀轨迹象时，必须停止作业，并及时采取防胀措施。

无论作业中或作业后，发现线路轨向不良，用10m弦测量两股钢轨的轨向偏差，当平均值达到10mm时，必须设置移动减速信号，并采取夯拍道床、填满枕盒道砟和堆高砟肩等措施，来不及设置移动减速信号的，现场防护员应显示黄色信号旗（灯），指示列车限速运行，并及时向车站值班员报告限速地点和限速值，安排人员在车站登记；当两股钢轨的轨向偏差平均值达到12mm，必须立即设置停车信号防护，及时通知车站，并采取钢轨降温、切割等紧急措施，消除故障后放行列车。

3.发现胀轨跑道时必须立即拦停列车，及时采取措施，恢复线路，首列放行列车速度不得超过15km/h，并派专人看守、整修线路，逐步提高行车速度。

第2.6.4条　线路钢轨（焊缝）折断时，应按第2.6.2条的规定设置防护并封锁线路，断轨处理后的行车限制条件：

1.紧急处理——当钢轨断缝不大于50mm时，应立即进行紧急处理。在断缝处上好夹板或臌包夹板，用急救器固定，在断缝前后各50m拧紧扣件，并派人看守，放行列车速度不得超过15km/h。如断缝小于30mm时，放行列车速度不得超过25km/h。有条件时应及时在原位焊复，否则应在轨端钻孔，上好夹板或臌包夹板，拧紧接头螺栓，然后可适当提高行车速度。重载铁路钢轨断缝小于30mm时，使用夹板或臌包夹板钻孔加固，至少拧紧4个接头螺栓（每端2个），放行列车速度不得超过45km/h。

2.临时处理——钢轨折损严重或断缝大于50mm，重载铁路钢轨断缝大于等于30mm，以及紧急处理后，不能立即焊接修复时，应封锁线路，切除伤损部分，两锯口间插入长度不短于6m的同型钢轨，轨端钻孔，上接头夹板，用10.9级螺栓拧紧。在短轨前后各50m范围内，拧紧扣件后，按正常速度放行列车，但不得大于160km/h。

临时处理或紧急处理时，应先在断缝两侧轨头非工作边做出标记，标记间距离不小于8m，并准确丈量两标记间的距离和轨头非工作边一侧的断缝值，做好记录。

3.永久处理——对紧急处理或临时处理的处所，应在条件适宜时及时插入长度不短于7m的同型钢轨进行焊复，恢复无缝线路轨道结构。

在线路上焊接时轨温不得低于0℃，否则应采取相应保温措施；放行列车时，焊缝温度应低于300℃。

第2.6.5条　胶接绝缘接头发生拉开离缝时，应立即拧紧胶接绝缘接头两端各50m范围内线路扣件，并尽快修复。胶接绝缘失效时，应立即更换或采用现场胶接绝缘接头技术处理。暂时不能永久处理的，可将失效部分拆除，更换为普通绝缘材料或插入等长绝缘接头钢轨或胶接绝缘钢轨，用夹板联结进行临时处理，并尽快用较长的胶接绝缘钢轨进行永久处理。永久处理时，应严格掌握轨温、胶接绝缘钢轨的长度和预留焊缝，使修复后无缝线路锁定轨温不变。

第2.6.6条　在防洪重点处所及公跨铁立交桥涵、铁跨公立交桥涵、铁路上方通行机动车的路段、通航桥梁等处所设置铁路灾害应急电话标牌。标牌告知内容包括所在线名、里程、应急电话、设立单位。工务段应定期检查维护标牌，确保状态良好。工务段指挥中心、铁路局集团公司防洪办应配备铁路专用调度通信终端（FAS），遇现场反映铁路灾害时，应迅速将情况报告就近车站。

第2.6.7条  凡发现钢轨顶面有油脂影响行车安全时，应立即报告车站值班员（列车调度员），并按第2.6.2条规定进行处置，油脂未清理完毕不得放行列车。

1.螺栓涂油作业应防止油脂遗洒在钢轨顶面上，遗洒在钢轨顶面上油脂必须擦除干净。

2.焊缝探伤作业后钢轨顶面上的焊缝探伤耦合剂必须擦除干净。

3.钢轨探伤车作业使用的防冻液应在探伤车停留库（驻地）排放，不得在线路上排放。确需在线路上排放时，必须停车排放，严禁边走边排。遗洒在钢轨顶面的防冻液必须擦除或冲洗干净。

4.发现自轮运转特种设备漏油时，应立即采取停车措施，并将遗洒在钢轨顶面上的油脂擦除干净。

第七节　电气化铁路作业

第2.7.1条　在电气化铁路线路上作业，应遵守以下规定：

1.起道作业：两股钢轨同时起道时，一次作业起道量不得超过30mm，且两股钢轨起道量相差不得超过11mm；调整曲线超高时，单股起道量不得超过11mm。起道量超出上述规定时，应事先通知供电单位调查确认接触网设备调整工作量并配合作业。起道后轨面高度超出原轨面标准线30mm时，由工务、供电部门共同确认，并由铁路局集团公司批准。

起道作业时，隧道、穿式桁架桥和拱桥、斜拉桥、悬索桥应满足建筑限界要求。

2.拨道作业：线路中心位移一次不得超过30mm，一侧拨道量年累计不得大于120mm，并满足建筑限界和线间距要求。拨道量超出上述规定时，应事先通知供电单位调查确认，满足调整要求后方可作业。

桥梁上线路一侧拨道量年累计不得大于60mm，且线路中心与桥梁中心的偏差值符合以下要求：线路允许速度max≤120km/h地段，钢梁不得大于50mm，圬工梁不得大于70mm；线路允许速度120km/h＜max＜200km/h地段，钢梁、圬工梁不得大于50mm。

3.清除危石、爆破作业可能影响接触网及行车安全时，应有供电单位人员配合；有碍接触网及行车安全时，应先停电后作业。

第2.7.2条　在自动闭塞的电气化区段上更换钢轨时，应遵守以下规定：

1.在同一地点同时更换两股钢轨时，无论该地段接触网是否停电，换轨前必须在被换钢轨两端的左右轨节间横向各设一条截面不小于70mm2的铜导线，在被换一股钢轨两端轨节间纵向安装一条截面不小于70mm2的铜导线。铜导线两端用夹子牢固夹持在相邻的轨底上，夹持位置应除锈，如图2.7.2—1所示。作业完毕后方准拆除接地线和铜导线。

图2.7.2—1

1-被更换钢轨；2-铜导线

2.更换一股钢轨时，换轨前应在被换钢轨两端的左右轨节间横向各设一条截面不小于70mm2的铜导线。铜导线两端用夹子牢固夹持在相邻的轨底上，夹持位置应除锈，如图2.7.2-2所示。

图2.7.2—2

1-被更换钢轨；2-铜导线

或换轨前应在被换钢轨两端轨节间纵向安设一条截面不小于70mm2的铜导线。铜导线两端牢固夹持在相邻的轨底上，夹持位置应除锈，如图2.7.2-3所示。作业完毕后方准拆除铜导线。

图2.7.2—3

1-被更换钢轨；2-铜导线

第2.7.3条　在非自动闭塞的电气化区段上更换钢轨时，应遵守下列规定：

1.在同一地点同时更换两股钢轨时，无论该地段接触网是否停电，换轨前必须在被换钢轨两端轨节间纵向各设一条截面不小于70 mm2的铜导线。铜导线两端牢固夹持在相邻的轨底上，夹持位置应除锈，如图2.7.3—1所示。作业完毕后方准拆除接地线和铜导线。

图2.7.3—1

1—被更换的钢轨；2—铜导线

2.更换一股钢轨时，换轨前应在被换钢轨两端轨节间纵向安设一条截面不小于70 mm2的铜导线。铜导线两端牢固夹持在相邻的轨底上，夹持位置应除锈，如图2.7.3—2。作业完毕后方准拆除铜导线。

图2.7.3—2

1—被更换的钢轨；2—铜导线

第2.7.4条　成组更换道岔设置铜导线作业时，按第2.7.2条第1款规定办理。施工单位必须提前通知电务等单位配合，更换完毕必须经电务人员检查符合要求后，方准撤除临时安全设施。

更换钢轨需拆装扼流变钢轨引线时，应有电务单位现场配合，拆装作业由电务人员完成；未设置好分路电缆之前，不得将扼流变钢轨引线从钢轨上拆开；如需拆开扼流变吸上线时，还应有供电单位配合。

在站内更换钢轨或夹板时，铜导线的连接方法，必须考虑轨道电路和车站作业的要求。

可使用钢轨替代纵向铜导线。

第2.7.5条　更换带有吸上线的钢轨，必须先通知供电单位采取安全措施后，方准作业。

第2.7.6条　线路作业必须保持电气化及信号装置的接地线与轨端连接线的正常连接。

1.如需临时拆除接触网支柱地线连接线时，应在供电单位配合下，采取相应的安全措施后方准开工；作业完毕后应及时恢复其可靠连接，经供电单位确认后方准结束作业。

2.如需临时拆除与贯通地线的连接时，应在电务单位配合下，采取相应的安全措施后方准开工；作业完毕后应及时恢复与贯通地线的可靠连接，经电务单位确认后方准结束作业。

3.如需临时拆除其他与贯通地线连接的接地线时，应在该接地线所属单位的配合下，采取相应的安全措施后方准开工；作业结束后应及时恢复接地线，并经该接地线所属单位确认后方准结束作业。

4.V形天窗，严禁拆除与贯通地线连接的各种接地线。

第2.7.7条　大型养路机械或工程机械作业，如不超出机车车辆上部限界，且作业人员所持机具、物品与接触网带电部分保持2m以上距离时，接触网可不停电，不符合上述条件时，由供电单位按照规定办理停电手续并做好安全防护措施后，方可作业。使用大修列车、路基处理车在电气化区段作业时，接触网必须停电。

第2.7.8条　在轨道电路区段天窗点外作业时，必须防止作业连电，应遵守以下规定：

1.养路工机具、轨距尺等，均必须具有与轨道电路的绝缘装置。

2.取放工具、抬运金属料具时，不得搭接两股钢轨、绝缘接头、引入线或轨距杆等。

第八节　材料装卸与堆放

第2.8.1条　材料、工具装载应稳固，不得超载、偏载、偏重和超限；装载危险品时，应有可靠的安全措施。

第2.8.2条　区间装卸材料时，应做好下列工作：

1.配备足够的装卸车人员、工具和信号用品。

2.夜间作业时，配有足够的照明设备。

3.预先与列车调度员、车站值班员、段指挥中心调度员联系，确认到达车数、车型及到开时刻。

4.列车出发前，向装卸人员、司机说明作业计划、卸车起讫里程、信号联络方法及安全注意事项。

5.多个车辆卸车时，每辆车上指定专人负责指挥卸车、开关车门，组织检查限界、清道及做好未卸余料偏载偏重时的整理工作。无动力车辆严禁在区间摘挂作业。

6.卸车时，不得损坏线桥、信号及供电等行车设备。

7.对笨重材料（如条石、片石、钢轨、混凝土枕等）严禁边走边卸（长轨列车除外）。停车卸料时，车轮附近的材料应指定专人及时清理。每次卸车后应认真检查，确认车门关好、材料堆放稳固、不侵入建筑限界，方可通知司机开车。

第2.8.3条　卸车要求。

一、在下列地点卸车时，必须由施工（维修）单位制定有针对性的安全措施。

1.道岔及道岔咽喉区。

2.无砟桥上（长轨列车卸轨除外）。

3.道口。

4.有可能损坏信号设备、接触网设备、超偏载检测装置、轨道衡、通信、客（货）车运行安全监测设备、车号自动识别设备处所。

二、下列地点严禁卸车，特殊情况必须由施工（维修）单位制定有针对性的安全措施，报铁路局集团公司审批。

1.无底砟的新线、有底砟但未经压道试验的线路。

2.站台处靠站台一侧。

3.区间线路的道床积雪覆盖超过轨面处所。

4.线路两侧有大量堆积物地段。

5.双线区间，两线不在同一高度时，向高处线路卸料有可能侵入低处线路建筑限界的地段。

6.邻线来车时，靠邻线的一侧。

第2.8.4条　使用石砟漏斗车卸砟时，应遵守以下规定：

1.石砟漏斗车应加强日常检查维修，风动管路、杆件传动系统及塞门手柄等保持正确位置，性能良好。

2.除卸砟作业外，操作室内各进风塞门（包括储风箱的放风塞门）应处于关闭状态，操纵阀手柄应放在中立位。

3.卸砟前，各车辆必须充足风。风压不足0.4MPa时，应用手动装置配合操作。卸车顺序应由列车前部向尾部逐辆完成，卸车时不得推进运行，不得突然停车或后退。卸车人员应掌握好车门开度，严禁单侧卸砟，避免道砟成堆或车辆偏载。严禁一人同时卸两节车。卸砟完工后，用料单位应及时清理道沿。

4.机车牵引卸砟时运行速度应控制在8～15km/h，重型轨道车牵引卸砟时运行速度应控制在3～10km/h，清筛作业时清筛机后同步卸砟除外。

5.夜间或隧道内卸砟时必须保证充足照明。

6.更换道床作业时，石砟漏斗车可开中间底门卸砟，施工单位应根据现场施工情况制定安全措施。

第2.8.5条　使用敞车卸料时，应遵守以下规定：

1.严禁边走边卸。

2.电气化区段，按第4.5.1条规定办理，不停电作业应采取安全措施。

3.单线地段可两侧卸车；线间距不足6.5m地段,邻线一侧不得卸车，邻线侧车门应保持关闭，确需在邻线一侧卸车时，邻线严禁通过列车。

4.每次动车前，应及时关闭车门并整理车内余料，安排专人清理车下路料，防止车辆偏载、偏重及路料侵限。

5.开关车门宜使用拉门绳，作业完毕应关闭车门、车窗、端侧门，插牢销子和搭扣。

第2.8.6条　靠近线路堆放材料、机具等，不得侵入建筑限界。道砟、片石、砂子等线桥用料可按图2.8.6堆放。每次卸车后，施工（维修）负责人应组织人员全面检查堆放情况，不符合规定或堆放不稳固的应立即清理。

图2.8.6　（长度单位:mm）

第2.8.7条　钢轨组在线路上放置时，应遵守以下规定：

1.混凝土枕地段。应放在道床砟肩上，直线地段也可放在道心里，如图2.8.7-1所示。两端用卡子卡在轨枕上或穿入木枕钉固，如钢轨组较长，中间适当穿入木枕钉固。

图2.8.7-1（长度单位:mm）

2.木枕地段。可放在道床砟肩上或木枕头上，直线地段可放在道心里，如图2.8.7-2所示。放在道床砟肩上时，道砟应预先整平。放在木枕头上时，两端至少各钉两个道钉，中间适当用道钉卡住。放在道心时，两端应弯向中心并用道钉固定，中间适当用道钉卡住。

图2.8.7-2（长度单位:mm）

3.换出的钢轨应放在道床砟肩上或路肩上，混凝土枕地段允许临时放在道心。

4.道口、人行过道及平过道的道路路面上，不得放置钢轨。

第2.8.8条　无缝线路成段更换钢轨时，应遵守以下规定：

1.准备换入的长轨应放在道床砟肩上（无砟桥桥枕上），换出的长轨应放在道床砟肩上或道心，在桥梁上、道口、人行过道、平过道及信号机附近应有保持稳定和防止连电的措施。

2.在道床砟肩上放置长轨时，要提前做好整平道砟、清障及轨旁设备防护等工作。道床砟肩不满足钢轨存放条件时，应采取枕木墩支垫或穿入短木枕等方式，确保钢轨放置稳固。

3.准备换入的长轨长度不宜大于2000m，换出的长轨长度不得大于500m。放置的长轨应保证顺直，并处于自由伸缩状态，不得有硬弯及端部翘头，相邻两根长轨的端部应错开。每约100m应设置一处横向限位，长轨端部、曲线地段应适当加密。对放在道床砟肩上或道心的长轨还应派人巡检。

4.钢轨的存放位置按图2.8.7-1、图2.8.7-2执行。

第2.8.9条　路肩堆放的砂石料，用料单位应经常检查、整理，严禁侵入建筑限界。在砂、道砟等松散料堆上，严禁再卸片石等笨重材料。

第2.8.10条　在混凝土T梁钢支架（钢横梁）作业通道上堆放重物时，应符合以下要求：

1.整孔换铺轨枕、换铺轨排、安装声屏障等作业前，必须全面调查桥梁状态，对桥梁结构、承载力和稳定性进行检算，检算结果不符合有关规定时，应采取可靠的加固措施并确认符合规定后，方准作业。

2.作业通道上的竖向静荷载不得超过设计标准值。

3.无声屏障地段，在满足均布荷载4.0kN/m2、步行板集中荷载1.5kN承载力的条件下，每3m范围内放置混凝土枕或复合桥枕不得超过1根，木枕或木桥枕不得超过2根；且必须紧靠挡砟墙放置，支承的钢支架（钢横梁）不少于2个。

4.有声屏障地段，严禁堆载；8级及以上大风天气严禁人员在作业通道上作业、通行、避车以及存放工机具。

5.严禁放置钢轨。

6.桥上作业时，必须由专人负责检查，确保有效控制堆载重量。

第九节　道  口

第2.9.1条　设置或拓宽铁路道口、人行过道，铁路局集团公司收到申请单位的书面申请，在复函同意并签订协议后方可设置或拓宽。严禁任何单位或个人擅自在铁路线上铺设道口或人行过道。

第2.9.2条　道口设备应经常保持完好，铺面平整稳固，护轨轮缘槽尺寸符合规定。

第2.9.3条　道口自动信号、自动通知、道口电话、电源、栏杆（门）、铺面、标桩等设备发生故障和缺损时，要及时通知设备管理单位，并在“设备检修及故障处理记录簿”上登记。设备管理单位接到通知后要及时组织抢修，并在24小时内予以修复。当自动信号、自动通知、道口栏杆（门）等关键设备停用时，看守单位必须派人到现场监控，确保安全。

第2.9.4条　道口栏杆（门）应以对道路开放为定位。特殊情况下需要以对道路关闭为定位时，必须经铁路局集团公司批准。间断看守的道口，必须在道路右侧（面对道口）设置看守间断时间牌。

第2.9.5条　道口看守人员必须坚守岗位、认真瞭望，适时关闭栏杆（门），按规定立岗接车；列车通过后，确认本线及其他线无车时再开放栏杆（门）。多人看守道口，来车时应执行呼唤应答制，互相协调一致。旅客列车通过前，道口栏杆（门）应提前一定时间关闭，确保道口栏杆（门）关闭时发生道口故障，能将旅客列车拦停在道口以外，具体关闭时机由铁路局集团公司规定。

第2.9.6条　道机联控及道口与车站联控的道口，机车（自轮运转特种设备）司机、车站值班员、道口看守（监护）人员应利用列车无线调度通信设备（或直通车站电话）按规定联控，确保行车安全。

施工列车及工程机械要制定施工期间通过道口的安全措施。

机车（自轮运转特种设备）司机呼叫道口看守人员三遍未应答时，列车以在瞭望距离内能够随时停车的速度运行（最高不得超过20km/h），当发现前方道口故障、停车信号或接到停车通知时，应立即停车。

第2.9.7条　道口列车接近通知时间必须满足道口需要。线路允许速度变化时应通知相关单位（部门）及时检算、调整。

第2.9.8条　道口发生故障时，必须按照“先防护、后处理”的原则办理；有遮断信号机应立即让其显示红灯；有道口无线报警装置的应立即启用，向接近列车发出报警；如为轨道电路区段，可使用短路设备或短路铜线构成短路，使信号机显示红灯；有直通车站电话或列车无线调度通信设备，立即通知车站或司机，如区间有相互联控的道口，可让其代设置停车信号防护。

无上述设备或条件时，由铁路局集团公司规定具体防护办法。

第2.9.9条　笨重、巨大的物件和可能损坏铁路设备、干扰行车的物体通过道口时，应提前通知铁路道口管理单位，采取安全和防护措施，并经线路（道口）工长的许可；在站内还应经车站站长许可；在有轨道电路的区段，还应经信号工长许可；在电气化区段，还应经供电工长许可。

第2.9.10条　有人看守道口的信号、工具备品数量，按表2.9.10规定配备。缺损时应及时补充、修理或更换。

表2.9.10　道口信号、工具备品表

| 序 号 | 名称 | 单 位 | 单班数量 |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单线 | 双线 |  |
| 1 | 信号灯 | 盏 | 2 | 2 | 置放于易取处 |
| 2 | 信号旗（红色） | 面 | 3 | 3 | 置放于易取处 |
| 3 | 信号旗（黄色） | 面 | 1 | 1 | 置放于易取处 |
| 4 | 短路铜线 | 个 | 1 | 2 | 自动闭塞区段（或站内）道口备用 |
| 5 | 钟表 | 台 | 1 | 1 |  |
| 6 | 钢丝绳（牵引绳） | 条 | 1 | 1 | 长5m以上，两端有套，能拉机动车辆。 |
| 7 | 小撬棍 | 根 | 1 | 1 |  |
| 8 | 铁锹 | 把 | 1 | 1 |  |
| 9 | 活口扳手 | 把 | 1 | l |  |
| 10 | 斧子 | 把 | 1 | 1 | 根据需要备用 |
| 11 | 小铁铲 | 把 | 1 | 1 | 清扫轮缘槽用 |
| 12 | 扫帚 | 把 | 1 | 1 |  |
| 13 | 克丝钳 | 把 | 1 | 1 | 根据需要备用 |
| 14 | 绳子（防护绳） | 条 | 2 | 2 | 栏杆（门）故障时使用 |
| 15 | 照明灯泡 | 个 | 2～4 | 2～4 | 根据需要备用 |
| 16 | 信号灯泡 | 个 | 5～10 | 5～10 | 根据需要备用 |
| 17 | 列车无线调度通信设备 | 台 | 1 | 2 | 便携式 |
|  |  |  | 1 | 1 | 台式（根据实际配备） |
| 18 | GSM-R手持终端 | 部 | 1 | 2 | GSM-R区段道口 |
| 19 | 锥形交通路标 | 个 | 4 | 4 | 铺面较宽的繁忙道口 |

第2.9.11条　对违反道口通行规定、扰乱交通秩序、损坏设备等肇事行为及发生道口事故时，应立即通知铁路公安机关处理。发现未经同意擅自设置道口或者人行过道的，应及时报告铁路公安机关依法处理。

第十节　防  洪

第2.10.1条　汛前应开展路基、桥隧涵、防护和排水设施、周边环境等隐患排查，灾害风险评估。组织隐患整治，及时完成预抢工程，明确防洪重点地点，做好应急抢修准备。

第2.10.2条　防洪重点地点实行三级（Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级）管理。Ⅰ级防洪地点按程序写入LKJ基础数据进行语音提示，汛期派人看守；Ⅱ级防洪地点写入IC卡进行安全提示，雨中和雨后派人临时看守；Ⅲ级防洪地点应加强雨中、雨后检查，遇强降雨天气，应根据实际情况可采取以守代巡措施。

第2.10.3条　应根据设备状态、地质地形条件和周边环境状况等，调查分析水害类型、水害规模、成灾雨量和致灾雨型，合理制定汛期出巡、限速、封锁雨量警戒值，严格执行汛期行车雨量三级警戒制度。客货共线铁路干线根据车流密度实行客车与货车分开封锁警戒模式，货运专线铁路可适当提高封锁雨量警戒值（危险品货物列车除外）。

第2.10.4条　雨量达到出巡警戒，应及时出巡检查。雨量达到限速警戒，应派人添乘检查，繁忙干线、干线的山区铁路要加密添乘检查。雨量达到封锁警戒，要加强检查，必要时开行单机或轨道车检查、确认。

第2.10.5条　防洪巡查、巡守人员发现危及行车安全的险情时，应果断拦停列车，迅速设置防护，立即向车站值班员（列车调度员）报告险情。当洪水位达到桥梁警戒水位或发现险情时，应及时采取限速或封锁措施。

第2.10.6条　水害抢修时，干线铁路应按照“先通后固、永临结合”的原则，在保证安全的前提下，尽可能缩短抢修时间，并防止发生次生灾害。抢修通车后，应继续做好加固与整修工作。

第三章　养路机械、专用车辆及工程机械安全

第一节　基 本 要 求

第3.1.1条　具有牵引动力的大型养路机械和轨道作业车（以下统称自轮运转车辆）必须配备轨道车运行控制设备（GYK）、机车综合无线通信设备（CIR）、列调对讲设备（根据需要配备GSM-R手持终端），并应配备起复设备、防溜器具、轴温监测装置、作业视频安全监控系统、灭火器具、防护备品等。

第3.1.2条　每次出车前，必须检查、试验电务车载设备（GYK、CIR、GMS）状态，核对GYK基本数据版本信息，确认状态完好，输入GYK各项参数、导入运行揭示数据文件并复核确认无误，正确选定CIR设备的运行线路、通信模式，注册车次功能号。GYK、CIR状态不良时严禁上线运行。

运行前，应检查自轮运转车辆及附挂车辆（含无牵引动力的轨道作业车、路用平车、局管路用车等，下同），进行制动机性能试验，并确认其状态良好；走行传动系统、悬挂部件状态应良好；各工作装置、检测装置已复位并锁定可靠；物料、工机具装载加固良好；按规定撤除防溜、防护设施。

运行中，司机应集中精力，严禁超速和臆测行车；注意线路状况，随时检查各仪表状态，遇有异响、异味、漏油、走行制动系统等与安全有关的总成或部件异常、信号显示不明、地面信号机和机车信号显示不一致、危及行车和人身安全时，应立即采取减速、停车等必要的安全措施。

每次作业完毕后，应检查保养自轮运转车辆及附挂车辆，按相关规定转储运行数据、及时分析。

第3.1.3条　自轮运转车辆及附挂车辆出车前、途中停留超过20分钟及收车后均应检查车辆走行部、悬挂部件、工作装置、装载加固的状态。自轮运转车辆及附挂车辆不得溜放、不得通过驼峰。无动力挂运前，应组织开展“防脱落”安全专项检查，及时发现和消除隐患，防止部件脱落、物品坠落。

第3.1.4条　自轮运转车辆司机必须严格执行一次出乘作业标准，规范操纵，应熟悉线路、站场情况，必要时安排带道司机，严格执行“彻底瞭望、确认信号、准确呼唤、手比眼看”十六字令。连挂运行时，由前进方向的第一位担当本务机；本务机必须双人值乘，本务机司机与补机司机保持联系，确保各提供动力的补机司机与本务机司机同步操纵；遇有降雾、暴风雨（雪）、扬沙等恶劣天气时，应降低速度运行。调车作业时还必须遵守以下规定：

1.严格执行调车相关规定，并遵守所在车站《站细》等相关要求。

2.调车信号开放后或调车手信号显示后，方可将GYK设置为“调车模式”，调车结束后退出“调车模式”。

3.调车作业前，正副驾驶共同确认行车凭证、调车进路和动车信号正确，与车站联控确认调车进路、开行方向。

4.调车计划不清、信号（指令）显示不清、随意变更计划或股道不清、未联控或联控不彻底时，严禁调车作业。

5.严禁反向驾驶，不得中断瞭望，防止冒进信号或越出站界。需越出站界调车时，严格按有关规定办理。

6.在调车作业进路首架调车信号机前，正副驾驶停车状态下执行确认制度。停车位置距前方信号机不足10m且瞭望不清时，副驾驶下车确认，并注意避让邻线列车。

7.在非集中区调车作业时，严格执行“要道还道”制度，确认扳道人员显示信号、道岔标志、股道信号、道岔开通信号及位置、调车指挥人的起动信号后，方可动车。

8.推进附挂车辆运行时，应指定胜任人员登乘车组前端安全位置，认真瞭望，及时与司机联系，必要时通知司机停车或使用简易紧急制动阀停车。

9.严禁跨区间推进运行。

第3.1.5条　自轮运转车辆应凭调度命令进入封锁区间。调度命令下达后，司机应确认调度命令的内容。自轮运转车辆进出封锁区间前，司机应通报驻站联络员、施工（维修）负责人，与车站值班员（列车调度员）联系，确认行车凭证、进路无误后方准开车。

第3.1.6条　自轮运转车辆运行中严禁关闭或变相关闭GYK。当GYK发生故障时，自轮运转车辆司机应及时报告车站值班员（列车调度员），并做好相关记录；同时，根据实际情况掌握运行速度，在自动闭塞区间，以不得超过20km/h的速度运行至前方站处理。遇CIR和手持终端故障时，值乘司机应在前方站停车报告。

第3.1.7条　自轮运转车辆行驶在长大下坡道时，应适时使用制动机调速，防止超速及放飏，并不得关闭发动机或采用空挡运行。

第3.1.8条　自轮运转车辆及附挂车辆收、放工作装置及作业、调试设备时，应统一指挥，做好车上与地面人员协调。在封锁区间运行或作业时，司机要加强瞭望，掌握地面人员动态，控制运行速度，随时做好停车准备。

第3.1.9条　自轮运转车辆及附挂车辆防溜的安全规定。

1.应按规定配备足够数量且符合轮径要求的防溜器具。

2.摘解、连挂作业后应按要求采取防止溜逸、分离措施。

3.区间作业停留在大于6‰坡度的线路上或人力制动机故障时，本务机司机不得离开驾驶位、不得停机，并实施保压制动。在站内停车待避时，应采取保压制动；发动机熄火等待时，应做好防溜，正副驾驶不得同时离车。

4.在车站或驻地停留时，应拧紧两端车辆的人力制动机或使用驻车制动，设置止轮器并加锁，夜间机组两端以双面红色信号灯光防护，并关闭电源、车窗，锁好车门后，车上人员方准离开。站停过夜时，原则上不进行调车作业。

5.在段管线停留时，车辆应连挂在一起，并做好防溜；不能连挂时，应分组设置防溜。

6.在车站、专用线内停留时，应按规定设置防溜措施，具体执行所在车站《站细》等规定。

7.长期停留的车辆，应安排人员定期检查防溜措施的有效性。

第3.1.10条　发现自轮运转车辆或附挂车辆制动、走行及与安全有关的总成、部件有故障时，应停止运行或作业；司机应及时通知车站值班员（列车调度员），并采取应急措施。

第3.1.11条　自轮运转车辆在电气化区段需登顶作业时，应申请办理接触网停电手续，停电后方可作业。

第3.1.12条　自轮运转车辆及附挂车辆需解列作业时，应明确解列地点、各自作业范围、连挂时间及地点、防护措施、联系方式等。大型养路机械、轨道作业车等在同一区间作业时，应做好各车之间的防护。

第3.1.13条　自轮运转车辆及附挂车辆解列、连挂地点应选择在平直线路上或坡度和曲线超高较小的地段，严禁同车两端同时摘挂作业，不得顺坡连挂，连挂作业应统一指挥。连挂车辆时，严格按照十车、五车、三车距离控制速度，距被挂车10m前、2m处两度停车。

第3.1.14条　自轮运转车辆及附挂车辆的消防安全规定。

1.应按规定配备消防器材、火灾烟雾报警装置、视频监控装置和固定式灭火装置等，并定期检测、维修，保持状态良好。

2.发动机、转向架、工作装置等结构及周边应干净整洁，无易燃易爆物品，油液管路无渗漏、腐蚀、龟裂等。

3.严禁在大型养路机械、局管路用车上吸烟，加注燃油时应注意防火，严禁在油箱附近及加油作业中吸烟；除生产生活必须外，严禁在自轮运转车辆及附挂车辆上或附近使用明火。

4.严禁私拉乱接电气线路、擅自使用电热器具或超负荷用电；各类用电设备必须做到人离电断，发现线路老化、开关或插座破损应及时更换。

5.应及时清理自轮运转车辆及附挂车辆驻地周边的杂草、树枝等可燃物。

第3.1.15条　自轮运转车辆运用单位应落实一次出乘作业标准，应用远程运用管理系统、GYK数据、音视频及TDCS等手段，规范司机标准化作业，并制订以下安全措施：

1.防止开错方向、冒进、追尾、溜逸、超速等。

2.防止火灾、一氧化碳中毒等。

3.恶劣天气行车。

4.长大坡道、特长隧道运用等。

第3.1.16条　自轮运转车辆车顶两端应安装黄色警示灯或声光报警设备，遇有降雾、暴风雨（雪）、扬沙等恶劣天气及夜间运用时应开启。在夜间或隧道作业时，现场应有充足的照明。

第二节　大型养路机械

第3.2.1条　大型养路机械应逐步安装声光报警装置，遇邻线列车通过时，应提前开启声光报警装置，提示地面作业人员及时下道避车。

第3.2.2条　大型养路机械作业前，车组负责人应掌握施工地段的线路设备状态，对车组人员开展有针对性的安全教育。

第3.2.3条　大型养路机械在封锁区段独自运行时，必须正确设置GYK控制模式，续行车辆速度不得大于前行车辆速度且续行间隔不得小于50m；续行间隔大于300m时，速度不得超过40km/h；续行间隔50～300m时，速度不得超过20km/h，并应做好随时停车的准备。各车应保持联系，前车减速或停车时，应立即通知后车注意运行。

第3.2.4条　大型养路机械编组运行及无动力挂运时，应遵守以下规定：

1.必须明确一名负责人统一指挥。

2.各车编组运行前，应确认其牵引辆数不超出大型养路机械技术性能允许的能力，并尽量将功率大、轴距大或较重的车编排在前部。

3.解列作业时，各车必须保持不小于10m的安全间距。

4.大型养路机械无动力挂运前，有走行分动箱的捣固车、动力稳定车等机械应按规定拆除传动轴；挂运时，必须编挂在列车尾部，自动制动机状态良好。押车人员发现走行系统异常或制动缓解不良时，应立即通知押车负责人采取应急措施。

5.押车人员应留在驾驶室内并关好车门，身体不得探出车外；在电气化铁路区段，不得擅自登上车顶，停车检查时应注意与接触网带电部分保持足够的安全距离，同时注意邻线来车。

第3.2.5条　大型养路机械防止刮碰的规定。

1.清筛机、物料运输车、配砟整形车、路基处理车作业中，遇接触网支柱、拉线、信号机等行车设备时，应安排专人负责指挥，防止刮碰。

2.清筛机、物料运输车、配砟整形车、路基处理车、焊轨车收放工作装置时，应选择线路较平直的地段；在双线或多线地段，应与驻站联络员确认邻线无列车通过。邻线未封锁，线间距不足4.9m时，边坡清筛机靠邻线一侧的工作装置不得作业；线间距不足4.2m时，配砟整形车靠邻线一侧的犁板严禁作业。使用侧切式清筛车作业时，应根据封锁范围和线间距合理确定斗轮作业位置，防止侵限。

第3.2.6条　大型养路机械作业防止脱轨的规定。

1.清筛、更换道床、换枕作业起终点应避开缓和曲线，宜避开小半径曲线超高较大的地段。

2.在清筛、更换道床、换枕作业及新线地段，捣固车、配砟整形车等大型养路机械作业的线路条件应满足：静态轨距偏差不得超出mm，静态三角坑偏差不得大于30mm，轨缝不得大于30mm，曲线无反超高、目视圆顺。

3.变更曲线超高时，当调整量大于20mm时，应分次起道捣固，且每次调整量不得大于20mm，并进行稳定作业。

第3.2.7条　捣固车作业时，应遵守以下规定：

1.应对地面磁感应器及未拆除的吸上线、红外线探头等处所进行标记，并及时提醒车上作业人员注意。

2.应在作业起、终点划上标记，按规定顺坡，不宜在圆曲线上顺坡，严禁在缓和曲线上顺坡。

3.线路道床严重缺砟、镐头一次下插不能进入枕底面以下的板结地段严禁捣固作业，道床翻浆冒泥地段不宜捣固作业。

4.捣固车在有砟桥桥面作业时，必须先拆除影响捣固作业的护轨，测定轨枕底下道砟厚度，如厚度不足150mm时，严禁捣固作业。

第3.2.8条　动力稳定车作业时，应遵守以下规定：

1.在技术状态不良的桥梁上或线路几何状态严重不良地段，不得进行动力稳定作业。

2.严格控制桥梁（箱梁除外）上的动力稳定作业，必须作业时，应制定安全措施，随时观测桥梁状态，遇异常时立即停止作业。

3.桥上进行动力稳定作业，稳定装置应尽可能在桥台外或桥墩处起振、停振，并根据道床情况采用合适的作业参数。

第3.2.9条　清筛机作业时，应遵守以下规定：

1.作业前应拆除或移出影响清筛机作业的障碍物及光电缆、吸上线等设备。

2.清筛前应预卸补足道砟。

3.清筛机作业时，操作人员要远离挖掘导槽位置，以防飞出道砟等杂物伤人。

4.清筛机起道高度不宜超过30 mm（道床厚度不足的特殊地段可适当提高）。

5.清筛时应及时测量线路水平、高程、横距，发现偏差及时调整清筛机参数。

6.清筛后应及时清理污土。在路堑、山坡、桥梁、隧道、涵洞、车站等地段作业，应利用物料运输车转运污土。

第3.2.10条　换轨车作业时，应遵守以下规定：

1.应确认初始阶段车辆状态，钢轨入槽前控制初始作业速度1～2km/h；入槽后可根据线路条件适当提高作业速度。

2.换轨过程中，原则上车辆不得退行；遇特殊情况，必须安排专人指挥，且速度不得超过1km/h。车辆前方安排专人检查扣件、螺栓及安全钉的摘除，防止遗漏。车下操作人员随时注意新、旧轨入槽状态，遇紧急情况立即采取停车措施。

3.起终点位置应避开小半径曲线地段，换轨车通过起终点时，应安排专人盯控车辆轮对，发现异常立即停车。

4.通过桥面、铝热焊接头、夹板螺栓时，应及时调整电磁滚筒及收放装置的高度，降低作业速度，通过后恢复正常作业速度。

5.作业过程中，操作人员、金属工具应远离电磁滚筒，防止工具吸附造成人身伤害。钢轨切入、切出时，操作人员远离车辆，防止钢轨回弹造成人身伤害。

第3.2.11条　大修列车作业时，应遵守以下规定：

1.大修列车机组由机车或大功率轨道车牵引运行，作业时自运行。

2.施工封锁后，大修列车机组进入前，作业地段拆除扣件的轨枕数量不得连续超过8根。

3.大修列车只进行换轨作业时，可不编挂轨枕运输车（包括龙门吊车），且换枕机构停止作业。

第3.2.12条　路基处理车作业时，应遵守以下规定：

1.路基处理车施工地段线间距不得小于4.3m，小于4.3m时，必须提前采取拨道等措施满足作业要求，作业时邻线限速45km/h，挖掘和夯实装置严禁侵入邻线建筑限界。线间距小于5m时，切入、切出作业必须在邻线封锁的条件下进行。

2.切入、切出地段，轨枕外侧1.7m范围内不得有障碍物。

第三节　轨道作业车

第3.3.1条　运送散件物料的平车应有侧板和端板，插销、锁件应齐全有效，散件物料应用牢固的箱（袋）包装，并加固锁定。

第3.3.2条　轨道作业车运用时，应遵守以下规定：

1.装卸钢轨、轨枕时，应避开接触网支柱、拉线及线路标志等设备。

2.轨道作业车上安装的起重装置等设备的使用管理应严格执行国家和国铁集团有关规定，起重装置操作人员按规定取得相应资质。

3.起重机、作业平台应设有限位装置，并确保限位装置状态良好。

4.起重机、作业平台使用时，应指派胜任人员担任现场指挥，指定专人防护，防止工作装置刮碰接触网支柱、拉线、信号机柱等设备。

第3.3.3条　使用作业平台时，应遵守以下规定：

1.司机接到施工（维修）负责人接触网停电、接地线设置完成的通知后，方可打开平台电源控制开关。

2.在双线区段或站场内作业时，应正确使用限位装置，并经平台作业人员和司机共同确认，严禁向有电侧或未封锁线路侧旋转作业平台。

3.平台上有作业人员时，车辆移动速度不得超过10km/h，平台上人员作业时，严禁移动车辆；平台升降、旋转时严禁作业人员上、下作业平台；作业平台严禁超载、偏载；严禁使用平台顶、拽固定设备设施。作业人员在作业平台上控制车辆移动时，必须取得操作权限，并与司机做好联控。

4.作业结束，平台作业人员必须将平台及平台上的装置复位，清理料具，与司机、现场指挥人员共同确认后方可动车。

第3.3.4条　使用起重轨道车、随车吊进行起重作业时，应遵守以下规定：

1.作业前应确认力矩限制器、制动器、吊钩、绳索等工作状态良好，遇有大雨、大雪、大雾或风力达到6级及以上时，严禁起重作业。

2.吊装时按规定使用支腿，严禁超载、偏载作业。所有人员不得站在起重臂回转范围内，起重臂下严禁站人。

3.两台或多台起重装置配合作业时必须同步动作，升降、回转、变幅操作必须分步进行。

4.作业完毕后，必须将起重臂和支腿复位并确认锁定、不超限界，具备运行条件后，方可动车。

第3.3.5条　装卸作业时，应遵守以下规定：

1.应指派熟悉路料性质和装载加固技术要求的胜任人员担任装卸车负责人，并指定专人防护。

2.邻线来车时，应停止装卸作业。

3.卸车时不得偏卸，卸下的物料不得侵入本线或邻线建筑限界。

4.按载重和集重有关要求装载，不得偏载、偏重、超限。

5.装载货物应稳固，须经装卸车负责人和司机共同检查确认，未达到装载加固要求不得动车。

6.跨装长大物件应使用货物转向架。

7.长短轨混装时，应将最长的钢轨摆放在最外侧。

第3.3.6条　运送易燃、易爆等危险品时，司机与押运人员应密切配合，了解其危险性质，严格执行运送易燃、易爆等危险品的安全规定。

第四节　施 工 列 车

第3.4.1条　路用列车进入区间封锁施工地段，应遵守以下规定：

1.路用列车进入封锁区间的行车凭证为调度命令（包括列车车次、停车地点、到达车站的时刻，需限速运行时在命令中一并注明），路用列车在封锁区间内作业，不得超出调度命令准许的作业范围。

2.按自动闭塞法行车区段，施工封锁前通过施工地点的最后一趟列车前进方向为不大于6‰的上坡道时，施工负责人可向列车调度员申请安排施工路用列车跟踪该次列车进入区间，在调度命令中注明该次列车通过施工地点后即可开工，列车到达前方站后，再封锁区间。上述命令应抄交司机，该列车不得后退。

3.向施工封锁区间开行路用列车，原则上每端只准进入一列，如超过时，其安全措施及运行办法由铁路局集团公司规定。

4.路用列车进入施工地段时，应在现场防护员显示的停车手信号前停车，根据施工负责人的要求按照调车办法进入指定地点。

5.封锁区间内，解列后停放车辆的每一处工作地点，必须按规定设置停车信号，无动力车列必须设置防溜设施。

第3.4.2条　长轨列车运行时，应遵守以下规定：

1.长轨列车固定编组，运行按专列办理，如有附挂车辆应编挂在尾部。在不危及本列安全和地面人员人身安全的情况下，严禁使用紧急制动；一旦使用了紧急制动，应在前方车站停车，随车人员应全面检查确认长轨列车和长轨装载状态。长轨列车不得溜放、不得通过驼峰。

2.重车情况下，经过300～500m半径曲线时，限速45km/h，经过300m以下半径曲线或侧向通过9号及以下道岔时，限速25km/h。

3.长轨列车收轨速度不宜超过5km/h，卸轨速度不得超过15km/h。

4.长轨装车时，轨端应平齐，最外侧钢轨应按照固定编组长度装载，短轨不得装在外侧。500m编组的长轨列车每一层外侧的长轨轨端伸出最外方滚道梁为2.0～2.5m，且距离安全门不得小于2m；其他位置和长度的长轨在滚道梁上的悬伸长度可按比例调整，且悬伸长度不小于1m。装载完毕后应采用便携式轮重测定仪测量偏重、偏载。长轨未经横向及纵向锁定，不得开车。

第五节　小型养路机械

第3.5.1条　凡上道使用涉及行车安全的小型养路机械，必须符合有关技术标准。小型养路机械、机具及防护设备应专管专用，加强日常检修和定期检查，经常保持良好状态。未设置安全装置、不符合有关技术标准或状态不良，严禁上道使用。

第3.5.2条　各种小型养路机械的操作人员，必须经技术业务培训并考试合格。

第3.5.3条　结束作业后，下道的小型养路机械原则上应立即撤出防护栅栏以外，对更换长钢轨、大修清筛等连续作业，受地形条件限制，无法撤出防护栅栏以外的，必须撤出线路，条件许可的应放置在相对开阔的路肩上，不得侵入建筑限界，必须放置稳固，采取必要防溜、防倾倒措施，加锁固定。下道架不得向线路方向倾斜，并采取现场检查措施或远程视频监控措施。

第六节　小车

第3.6.1条　小车是指轨道检查仪、钢轨探伤仪、单轨小车、吊轨小车、推运工机料具的小平车（含四轮平车）等。

1.小车不按列车办理。

2.单轨小车、吊轨小车、双轨探伤仪、推运工机料具的小平车等必须在线路封锁时使用。

3.夜间使用轨道检查仪、钢轨探伤仪（双轨探伤仪除外）等可随时撤出线路的便携设备时，应封锁线路。昼间使用时，按第2.1.4条执行。

4.双线地段使用单轨小车时，应在外侧钢轨推行。

第3.6.2条　小车使用时，应遵守以下规定：

1.使用前应检查，确认状态良好。

2.作业前应明确小车作业范围、走行径路、使用安全风险及防范措施。

3.使用时应明确负责人和随车防护员，携带列调对讲设备及防护信号，配备足够的人员，可随时将小车撤出线路。

4.在有轨道电路的线路或道岔上使用时，应设置绝缘车轴或绝缘垫。

5.小车上道使用应由工务段、工务机械段审批，具体办法由铁路局集团公司制定。

6.应对小车编号，建立管理台账。日常应定点放置并加锁。

第3.6.3条　使用四轮平车除满足第3.6.2条规定外，还应符合以下要求：

1.铁路局集团公司应制定四轮平车管理办法，明确型式、限重、限高、制动、标识等相关标准。

2.四轮平车应有制动和防溜装置，不得有动力，严禁载人。

3.使用时，应由工（班）长及以上人员担任负责人。

4.在线路上停留时，应保持制动状态，采取防溜措施；严禁在线路上长时间停留。

5.15‰及以上坡道不得使用。特殊情况必须使用时，应制定专项安全措施，由车间副主任及以上人员现场盯控。

第3.6.4条　利用列车间隔在区间使用轨道检查仪、钢轨探伤仪（双轨探伤仪除外）等便携检查设备时，应在车站登记，并设置驻站联络员，防护应遵守以下规定：

1.在线路上人力推行时，应派防护员在前后两个方向，按线路最大速度等级规定的列车紧急制动距离位置随车移动防护。

2.遇特殊情况不能立即撤出线路时，在前后两个方向，按线路最大速度等级规定的列车紧急制动距离位置以停车手信号防护，自动闭塞区段还应使用短路铜线短路轨道电路。在设置防护的同时，应立即使用列调对讲设备报告车站值班员或通知列车司机紧急停车。

3.跟随列车推行时，应与列车尾部保持大于500m的距离。

第3.6.5条　外单位在运营线路上使用小车时，应按上述规定执行。工务段应按铁路局集团公司规定审批、监控。

第七节　工程机械

第3.7.1条　使用挖掘机、装载机、推土机等大型工程机械在铁路线路安全保护区内进行影响行车安全的施工时，施工单位应按《国铁集团铁路营业线施工管理办法》有关规定办理施工手续，经相关设备管理单位确认作业限制条件、隐蔽设备位置，且派人现场配合，方准施工。

第3.7.2条　大型工程机械在铁路线路安全保护区内进行有碍行车安全的施工时，应按一机一人设置专人监护，列车接近前应停止作业。对大型高耸机械设备，应采取可靠的防倾覆侵限措施。停工时机械停放至安全地点后，监护人员方准离场。

第3.7.3条　挖掘机作业时，应遵守以下规定：

1.作业前应对挖掘机履带安装非金属保护板，并对其走行、作业径路及轨旁设备设施采取有效防护措施。

2.在线路上作业时，应设专人指挥，注意斗臂高度及回转半径，防止刮碰作业人员。

3.复线或电气化区段作业的挖掘机必须安装限位装置，限制其举升高度、回转角度等，邻线列车通过前必须回转至邻线建筑限界以外，并停止作业。

4.走行及作业时应防止侵限和刮碰电缆、接触网、信号机等设施。在桥上走行及作业时应防止桥梁偏载造成倾翻。

5.作业结束后，应选择安全场地停放，将铲斗收回平放在地面上，制动回转机构，操纵杆放在空挡位置。

第四章　人身安全

第一节　基本要求

第4.1.1条　工务单位（部门）应按规定对从业人员进行劳动安全培训，组织开展人身安全教育和安全法治教育。铁路职工在新职、转岗前，必须经过段或段以上单位安全技术教育培训，考试合格后，持《铁路岗位培训电子合格证书》上岗。

第4.1.2条　防护员必须由经培训考试合格的人员担任，持证上岗。驻站联络员必须由从事现场防护工作满6个月及以上的现场防护员中选出，经培训合格、跟班学习后方可独立上岗。

第4.1.3条　从事自轮运转车辆驾驶的人员其驾驶资格必须符合相关规定。从事自轮运转车辆操作、钢轨探伤、钢轨焊（熔）接工作及特种设备操作人员，必须经过专业培训、考试或鉴定合格，取得铁路岗位培训合格证书及相应资格，方可上岗。持有国家铁路局颁发的理论考试合格证明的自轮运转车辆驾驶证申请人，练习操纵必须符合相关规定。

第4.1.4条　劳务派遣工由劳务派遣单位进行必要的安全生产教育和培训，用工单位应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和岗位安全操作技能的教育和培训，并记录备案；业务外包用工由业务承包单位负责施工安全培训，用工单位可提供师资支持。

劳务派遣工、业务外包用工培训合格后，应由培训单位发放培训合格证书（证书上应载明其用人单位），持证上岗。用工单位应对培训和持证上岗情况进行监督检查。

第4.1.5条　所有上道作业人员必须按规定穿戴具有反光功能的防护服。夜间作业应具备足够照明条件。

第4.1.6条　野外作业遇雷雨时，作业人员应放下手中的金属器具，迅速到安全处所躲避，严禁在大树下、电杆旁、停留的列车底部和涵洞内躲避。酷暑、严寒季节，应采取措施防止中暑、溺水、冻伤和煤气中毒。

第4.1.7条　长隧道、特长隧道内作业时，应根据隧道长度、通风条件、内燃机械（含机车、自轮运转车辆、小型养路机械、工程机械等）数量，制定作业方案，合理确定作业时长，优化作业方式，并采取以下措施防止一氧化碳中毒、粉尘吸入、氧气不足。

1.应配备移动式或便携式一氧化碳、氧气监测报警仪，作业时安排专人监测一氧化碳、氧气指标，满足条件方可作业，并做好记录；作业中遇报警时，施工（维修）负责人应立即组织人员撤离作业现场。

2.可根据需要配备防毒面具、呼吸器、供氧装置等防护用品。

第4.1.8条　作业人员在桥梁作业通道上应避免集中走行。作业通道钢支架（钢横梁）承载力不足、步行板破损的应及时整治，整治前在相应位置喷涂红色警示标识，防止作业人员坠落。

第4.1.9条　尽量减少单岗作业，必须单岗作业时，应配备便携式实时监控设备，明确作业人员走行径路和站位（道口看守人员除外）。

第4.1.10条　参加营业线施工的业务外包人员应由正式职工带领，不得单独上道作业，不得单独使用各类作业车辆（含小车），不得担任营业线施工的施工安全防护员和带班人员等工作。

第4.1.11条　焊轨基地应在辊道线和设备、工作装置移动范围内设置封闭防护装置，作业过程中封闭防护装置应始终处于关闭状态。作业人员跨越生产线时必须走安全通道、安全梯，严禁从钢轨下、设备旁边等处钻越。容易造成人身伤害处所应设置安全警示标志，设备停机检修或处于封存停用状态时应设置设备状态标识。

第4.1.12条　机动车驾驶员，班前应充分休息，驾驶过程中应严格遵守道路交通安全法规，严禁疲劳驾驶、酒驾、超速驾驶。遇降雪、降雾等恶劣天气出车时，必须经段分管副职审批。

第4.1.13条　作业人员接触职业病危害因素的，应按照国家规定开展职业病防治工作。接触粉尘、有毒、易燃、易爆物品的作业，使用电器、机械，以及有限空间、高空作业等，必须按规定采取相应保护措施并使用劳动保护用品。

第4.1.14条　易燃、易爆及有毒物品必须由专人保管，储存时应与建筑物、烟火及水源隔离；搬运装卸及使用时，应严格按规定程序操作，严防起火、爆炸和中毒。

第二节　避 车

第4.2.1条　线路作业和巡检人员，必须熟悉管内的线桥设备情况、列车运行速度、密度和各种信号显示方法，作业和巡检时应注意瞭望，及时下道避车。

第4.2.2条　步行上下工时，不得在道床范围内行走，注意前后瞭望；通过桥梁、道口或横越线路时，应与驻站联络员联控确认，执行“手比、眼看、口呼”，做到“一停、二看、三通过”，严禁来车时抢越。必须走道心时，应设置专人防护。进路信号辨认不清时，应及时下道避车。

第4.2.3条　作业人员下道避车时，应遵守以下规定：

一、距钢轨头部外侧距离不小于2m，设有避车台（洞）的桥梁（隧道）应进入避车台（洞）避车。

二、本线来车按下列距离下道完毕。

1.max≤60km/h时，不小于500m。

2.60km/h＜max≤120km/h时，不小于800m。

3.120km/h＜max＜160km/h时，不小于1400m。

三、邻线（线间距不足6.5m）来车下道规定。

1.本线不封锁时。

（1）邻线max≤60km/h时，本线可不下道。

（2）60km/h＜邻线max≤120km/h时，来车可不下道，但本线必须停止作业。

（3）120km/h＜邻线max≤160km/h时，下道距离不小于1400m。

（4）瞭望条件不良，邻线来车时本线必须下道。

2.本线封锁时。

（1）邻线max≤120km/h时，本线可不下道。

（2）120km/h＜邻线max≤160km/h时，本线可不下道，但本线必须停止作业。

四、在站内其他线路作业，躲避本线列车时，下道距离不小于500m，与本线相邻的正线来车时，按本条第一款和第三款规定办理，与本线相邻的其他站线来车时可不下道，但必须停止作业。列车进路不明时必须下道避车。

五、人员下道避车时应面向列车认真瞭望，防止列车上的抛落、坠落物或绳索伤人。

六、人员下道避车的同时，必须将作业机具、材料移出线路，并放置、堆码牢固，不得侵入建筑限界；线间距不足6.5m地段，正线两线间不得停留人员和放置机具、材料。

第4.2.4条　普速铁路与高速铁路并行地段，作业必须遵守以下规定：

1.进出高速铁路防护栅栏门、桥隧疏散救援通道门，执行高速铁路登销记制度。

2.本线与相邻高速铁路线间距不足6.5m且天窗不同步地段，两线间应设置物理隔离，所有作业均纳入普速铁路天窗。作业时，相邻高速铁路列车限速160km/h及以下，作业人员下道避车按第4.2.3条第一款、第三款第2项规定办理。

3.人员和工机具严禁侵入高速铁路建筑限界，需侵入高速铁路建筑限界时，封锁相邻高速铁路。

4.与高速铁路同时封锁时，确认设好防护且高速铁路无路用列车通过时，可以跨越高速铁路，但应制定相应的安全措施，具体办法由铁路局集团公司规定。

第4.2.5条　严禁作业人员跳车、钻车、扒车和由车底下、车钩上传递工具材料。休息时不得坐在钢轨、道心、轨枕头及道床边坡上。绕行停留车辆时其距离应不小于5m，并注意车辆动态和邻线上开来的列车。

第4.2.6条　遇有降雾、暴风雨（雪）、扬沙等恶劣天气影响瞭望时，应停止上道作业，必须作业时，应采取特殊安全措施，保证来车之前按规定的距离及时下道。

第4.2.7条　线路max＞120km/h的区段，巡查、巡守人员不得在道床范围内行走。

第4.2.8条　作业人员原则上应从本线一侧上下道，确需横越线路时，应明确防护措施并纳入作业方案。

第三节　线路作业

第4.3.1条　作业前，机具使用人员应对机具进行检查、试验，机具状态不良或安全附件失效的机具严禁上线使用。

第4.3.2条　线路作业必须由符合规定的施工（维修）负责人指挥。施工（维修）负责人应根据人员、作业项目、天气等情况，具体布置安全控制措施。

作业地段不宜过长，并不得指派人员到防护单元以外的线路上作业。

第4.3.3条　在线路上进行下列作业时，应遵守以下规定：

1.多人一起作业时应统一指挥，相互间应保持一定的安全距离，防止工具碰撞伤人。

2.多组捣固机械同时捣固时，前后距离不得小于3m，走行应保持同步。

3.在道岔地段作业，未采取安全措施情况下，人员不得将手、脚放在道岔尖轨与基本轨、可动心轨与翼轨间，避免道岔扳动时挤伤。

4.木枕、木岔枕改道打道钉时严禁锤击钢轨，不得用捣镐打道钉。分组打道钉时，前后距离应不小于6根木枕。在无作业通道的桥面上作业时，起钢轨外口道钉，应站在道心内侧并使用专用起钉器或弯头撬棍等特制工具。

5.翻动钢轨时，必须使用翻轨器，不得使用撬棍翻动钢轨。使用撬棍拨道时，应插牢撬棍，听从指挥，统一行动，严禁骑压或肩扛撬棍拨道。

第四节　桥隧、路基作业

第4.4.1条　在坠落高度基准面2m及以上的高处及陡坡上作业，必须按规定戴好安全帽、系好安全带或安全绳，不得穿带钉或易溜滑的鞋。安全帽、安全带、安全绳应符合国家标准,应在有效期内使用。安全带、安全绳每次使用前，使用人必须详细检查。使用单位每半年对安全带、安全绳做一次检测，方法如下：

静荷载试验：用静荷载3000N的力拉5分钟不断。

冲击试验：固定安全带（绳）一端，用800N重物由3m高处自由坠落悬空而不断。

第4.4.2条　临边作业应设置防护围栏和安全网。悬空作业应有可靠的安全防护设施。未设置隔离设施的高处作业，人员不得垂直施工。使用移动式梯子时，梯脚应坚实，梯子上端应有固定措施。

安全桩的埋深不得小于0.75m，土质山坡不得小于1.0m，必要时适当加深。安全桩距陡坡边缘不得小于3m。在悬岩陡壁处工作，必要时应打两个安全桩（即护桩）。每次施工前安全桩必须有专人检查，施工中应派人看守，以防安全桩松动造成人身伤害。

安全绳左右移动距离不得大于5m。安全带、安全绳应挂在牢固的物体上并拴绑牢固，安全桩应一桩一绳。安全绳应一绳一人，严禁在一个物体上拴挂几根安全带或安全绳，严禁一根安全带或安全绳上拴挂几个人。

第4.4.3条　脚手架必须符合国家标准。脚手架搭设应配合工程进度，不宜搭设过高。应有专人负责搭拆脚手架安全和日常检查整修工作。搭拆脚手架时，脚手架下不准人员停留或通过。靠近架空电线搭拆脚手架时，应严格按照供电安全规定留出安全距离（动力线2m以上，照明线1m以上）；作业中严禁碰触架空电线。脚手架应搭设牢固，脚手板外伸悬臂，应有专人负责，经常检查整修，不得浮起活动。

脚手架搭设完毕，必须经施工（维修）负责人全面检查验收合格后方能使用。

第4.4.4条　脚手架的荷载每平方米不得超过2700N，脚手杆间距不得大于1.5m（经检算许可除外）。

制作脚手架的材料必须坚韧耐用，尺寸应符合以下规定：

1.立杆有效部分小头直径：木杆不得小于70mm，竹竿不得小于80mm。

2.横杆有效部分小头直径：木杆不得小于80mm，主要横杆不得小于90mm。

3.脚手板厚度不得小于50mm，两端必须固定在横杆上；斜铺脚手板铺设坡度不得陡于1:3，并钉防滑木条。脚手板接头应设置在撑杆上，不得悬空。高度在3m以上的脚手架，其工作边外侧及斜道两侧应安设挡脚板和不低于1m高度的防护栏杆。

4.采用圆钢弯制成脚手架时，双钩式圆钢直径不得小于22mm，单钩式圆钢直径不得小于25mm，钢材不得有裂纹、锈蚀等缺陷，并应按规定检查钢钩质量。

5.钉脚手板铁钉的长度不得小于100mm；拆下的护木脚手板及模型板上的铁钉，应及时拔掉或打平。

第4.4.5条　在无作业通道桥上拧动护木螺栓及钩螺栓时不得向桥外方向用力。桥面及作业通道上，不得有露尖的铁钉。

进行钢梁喷砂除锈、喷漆、喷铝，圬工梁灌化学浆液时应戴防护面具或口罩、护目眼镜及手套。喷砂嘴或喷射嘴不得对着人、车、船；不得带风、带砂修理喷砂设备和更换零件。

第4.4.6条　使用移动作业架时，特别是移动作业架钩挂在桥梁作业通道栏杆上时，应详细检查作业通道、托架U形螺栓和作业架，同时应检算作业通道受力控制点的强度和梁体倾覆稳定性。未经检查或检算及检算结果不符合有关安全规定时，不得上架作业。人员攀登时应扶牢、踩稳。

未设置隔离设备时，严禁双层作业。

第4.4.7条　封锁时间内进行隧道作业，除按规定防护外，还应分配好作业组，进出隧道由小组负责人清点人数；作业结束后，施工（维修）负责人进行全面检查，确认设备达到放行列车条件，人员、机具、材料全部撤出建筑限界，方可开通线路。

第4.4.8条　隧道内组织多项目、多台机械同时作业时，必须互相通报作业地点、作业内容。自行机械应低速运行，以免互相碰撞。

第4.4.9条　在隧道内处理松动衬砌、危石及翻修衬砌时，必须有预防塌落伤人的安全措施。

第4.4.10条　浇筑混凝土作业或其他起重作业时，严禁用手拨动钢丝绳或起重索。

第4.4.11条　土石方工程开挖作业前，应做好必要的地质、水文和地下设备（如电缆、管道）的调查和勘查工作。

第4.4.12条　开挖建筑物基坑或刷坡时，应遵守以下规定：

1.开挖基坑时，边坡的坡度必须按照设计的要求，按放好的边线从上向下开挖，不得任意放陡坡度，严禁掏底挖土。

2.遇有滑层、裂纹、浸水等情况，基坑壁必须用支撑木（钢管、型钢等）支撑或改缓边坡。

3.靠近基坑上方不得堆土及放置料具等重物，挖出的土石方和施工材料堆放位置应距坑边不小于1m，高度不宜超过1.5m。

4.在同一坡面的垂直线上，不得上下同时开工，上层挖土时下层不得运土。

5.圬工凿除或人工打眼两人配合作业时，应佩戴防护眼镜，严禁面对面或戴手套打锤，掌钎时应佩戴防护手套。

6.拆除开挖坑支撑应按回填顺序自下而上逐步拆除，拆除高度视坑壁土质而定。

7.下穿框构，顶进挖土作业时，严禁超挖，工作面坡度符合规定，过车时严禁开挖，工作面下严禁站人。

第4.4.13条　路堑或山体边坡刷方、清石作业时，应遵守以下规定：

1.每天开工前应检查坡面有无裂缝及可能坍塌的迹象，危石、危土是否已清除干净。凡可以处理的应立即处理，不能处理且对安全有威胁时，必须及时上报并妥善处理。

2.开挖土方应自上而下，严禁挖悬空土。

3.多人同时在坡面上开挖作业时，应大致在同一高度自上而下进行，严禁上下重叠作业。开挖作业人员相互间距不得小于2m。

4.撬石作业时，作业人员站立点必须稳固，不得站在活动的石块上。多人同撬一石必须统一指挥。对于可能损坏行车设备、危及行人安全的石块应分解放下，必要时按规定防护或封锁施工。

5.有可能发生落石的路堑内作业，应戴安全帽。

6.作业过程中，严禁在危岩边上和边坡脚下休息，严禁将工具任意抛置和放在危岩下面。

7.开挖过程中，如发现有瞎炮的残药、雷管，应立即停止作业，采取防护措施并妥善处理。

第4.4.14条　桥涵大维修作业，遇山洪暴发、江河水位暴涨时，不得下水作业。

第4.4.15条　水上作业应有救生圈、救生衣或救生船等设备。下水作业前，应观测水深及流速，并选派会游泳的人员担当水中作业，其连续工作时间，应遵守以下规定：

1.水温在5℃～15℃时，不得超过30分钟。

2.水温在16℃～25℃时，不得超过120分钟。

冬季需在冰上作业时，施工（维修）负责人应针对江河水面宽、深程度及地理条件、作业繁简等情况，制定安全措施。

第4.4.16条　水害抢险时，应检查工地和建筑物附近有无冲空、坍塌和其他异状，发现问题及时采取安全防护措施。

第五节　电气化作业

第4.5.1条　除牵引供电等专业人员执行有关规定外，任何人员及所携带的物件、作业工器具等必须与牵引供电设备高压带电部分保持2m以上的距离，与回流线、架空地线、保护线保持1m以上距离，距离不足时，牵引供电设备必须停电。

第4.5.2条　在电气化区段作业时，长轨列车必须安装屏蔽装置，轨道吊必须安装限位装置。

第4.5.3条　在距离接触网带电部分2～4m的建筑物上作业时，接触网可不停电，但必须由供电人员或经专门训练的人员现场监护。

第4.5.4条　发现牵引供电设备断线及其部件损坏，或发现牵引供电设备上挂有线头、绳索、塑料布或脱落搭接等异物，均不得与之接触，应立即通知附近车站，在牵引供电设备检修人员到达并采取措施以前，任何人员均应距已断线索或异物处所10m以外。

第4.5.5条　在接触网支柱及接触网带电部分5m范围以内的金属结构均必须接地，在与接触网相连的支柱及金属结构上，若未装设接地线或接地线已损坏时，严禁人员与之接触。

第4.5.6条　使用发电机、空压机、搅拌机等机电设备时，应有良好的接地装置。在可能带电部位，应有“高压危险” “禁止攀登”的明显标志和防护措施。各种机械与车辆不得用水冲洗；施工用的水管不得跨越接触网，不得用射水方式进行圬工养生。

第4.5.7条　任何作业均不得影响供电设备的支柱、拉线及基础等设施的稳定。

第六节　搬运与装卸作业

第4.6.1条　搬运及装卸重物时，应尽量使用机械作业；人力操作时，应统一指挥，动作一致；夜间应有充足的照明。

用滑行钢轨装卸钢梁及其他重型机械设备时，滑行钢轨应支撑牢固，坡度适当，滑行前方严禁站人，后方应有保险缆绳。

第4.6.2条　装卸长钢轨，钢丝绳与挂钩、固定器等应联结牢固，人员不得站在移动前方和钢丝绳附近。

长轨列车运行中，人员必须离开轨端3m以外，并严禁在长轨上走动；卸轨时，撬棍不得插入长轨移动方向的横梁后面，前一根长轨通过本车后方能拨动后一根就位，严禁在悬空的长轨下作业，并注意防止长轨尾端落下时摆动伤人。

第4.6.3条　运料列车开车前，负责人应确认有关人员已上车坐稳方可开车；列车未停稳前，卸车人员不得打开车门及做其他影响安全的准备工作，开车门前，车上人员应离开车门防止随材料滑落，地面人员不得站在车门下面；打开的车门必须固定牢靠，关闭车门时必须确认地面人员位置。

第4.6.4条　路用平车、轨道平车的随乘人员应坐稳扶牢，不得坐在堆放较高的物体上和车体连接处，车未停稳，人员不能上下车。装载路料、机具的平车不得搭乘人员，确因工作需要乘坐人员时，必须安装围栏及扶手。

第4.6.5条　搬运、装卸有毒、有害物品时，必须按规定穿戴防护用品。

第4.6.6条　换装或搬运钢轨、混凝土枕、辙叉等笨重轨料，应有专人指挥，尽量在平整的地面行走；必须在坑洼不平或在线路上行走时，应踏稳踩牢。

第4.6.7条　成组道岔纵、横向移动时，应统一指挥，合理布置移动轮（车）和滑道，平稳移动，轨枕间或移动前方不得站人。使用抬升设备起落道岔时，应采取措施防止塌落、倾倒，任何人员身体严禁进入道岔下方。

第七节　爆破作业

第4.7.1条　在铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶、铁路桥梁外侧起向外各1000m范围内,以及在铁路隧道上方中心线两侧各1000m范围内，不得从事露天采矿、采石或者爆破作业，确需从事的,应当与铁路运输企业协商一致,依照有关法律法规的规定报地方人民政府有关部门批准,采取安全防护措施后方可进行。

第4.7.2条　铁路工程爆破施工涉及铁路之外的保护物，如天然气管道、高压线塔、水电站等，必须参照相关行业标准的规定和《爆破安全规程》（GB 6722）的规定，制定相应的爆破振动（包括飞石、烟尘等其他有害效应）安全控制和防护措施。

第4.7.3条　邻近铁路和其他保护物的爆破施工，如天然气管道、高压线塔、道路工程等进行爆破作业，铁路局集团公司通过协议方式明确工程勘察、设计、施工、安全评估、振动监测等环节必须按《铁路工程爆破振动安全技术规程》（TB 10313）的要求执行。

第4.7.4条　涉及外包爆破施工项目，必须履行业务外包程序，签订爆破外包合同、安全协议等，重点审核爆破企业的相关资质，检查涉爆人员持证上岗情况。

第八节　机具使用

第4.8.1条　机具使用前应确认油、水、电、连接件是否符合使用要求，防护装置是否齐全可靠，显示仪表是否正常，整机是否符合现行的安全使用办法。使用中发现故障需紧急处理时，应先停机、切断电路、风路、动力油路等，撤离线路建筑限界以外进行处理，在未确认故障已得到处理的情况下，不得继续使用。

机具应由专人负责使用、检修、保养并登记工作日志。

第4.8.2条　皮带轮、皮带、链轮、链条、齿轮、砂轮、砂轮切割片和风扇等露出机体的传动和转动部件，应有符合设计图纸规定的防护设施。转动部件应标有旋转方向指示标识，只允许一个方向旋转的设备，应设置有反转自锁装置。

第4.8.3条　切轨机、打磨机、电焊机等机具操作人员应按规定穿戴劳动保护用品。机具应按规定安装漏电保护装置。

第4.8.4条　使用切轨机、打磨机作业时，机具前方与两侧一定范围内严禁站人，防止砂轮片碎裂或钢轨碎屑伤人；焊补钢轨、辙叉时，电焊机应采取接地措施，防止人员触电灼伤；钢轨焊接时，应严格按操作规程操作，防止烫伤。

第4.8.5条　使用气焊、气割设备时，操作人员必须按规定穿戴劳动保护用品，其他人员应远离喷嘴前方，防止烧伤。气瓶不得靠近热源和电器设备。乙炔瓶(丙烷瓶)和氧气瓶间的工作间距不得小于5m，气瓶与明火的距离不得小于10m。

第4.8.6条　多台机械配合作业时，应明确施工（维修）负责人与机组负责人之间、机械操作人员之间的联系方式，并由施工（维修）负责人现场指挥。除突发情况外，任何一台机械的启动或停机，都应提前通知施工（维修）负责人和机组负责人，并及时通知相关机械的操作人员。

第4.8.7条　在无作业通道栏杆的桥梁上操纵动力机械时，应采取可靠安全措施。

第4.8.8条　风动工具使用的空气压缩机必须设置有安全阀、气压表、压力调节器、动力离合器和动力机械上的各种仪表，在阀、表齐全，工作可靠的情况下方可启动使用。

第4.8.9条　风动工具应有保安套（环），保证工具头连接牢固。试风或放出残余冷风时，工具头必须向下；过冲或打击栓销时，两侧应联系好，防止冲头伤人。

第4.8.10条　压力容器必须按国家规定进行检验，未经检验或检验不合格的严禁使用。压力容器操作人员必须具有授权单位颁发的有效操作证。

压力容器上应安装压力表和安全阀，并按规定进行压力试验，未经试验或超过试验期的容器不得使用。安全阀保证该设备压力容器的安全系数应符合设计规范。

压力容器应放置在通风阴凉处，在规定的距离范围内不得进行金属切削、焊接及其他加热的工作。

第4.8.11条　电动工具电池充电设备及环境应符合相关消防要求。运输、使用过程中应避免磕碰引发短路、损坏，防止爆炸、起火伤人。

第五章　工务设备安全

第一节　基本要求

第5.1.1条　任何单位或个人不得擅自扰动、动用工务设备（轨道、路基、桥涵、隧道、防护设施及各种标志、附属设施等）或在工务设备上加装、拆除设备。特殊情况下，必须征得工务单位（部门）的同意，并由工务段组织实施或在工务人员监督下实施。

第5.1.2条　机车、车辆应在规定等级的线路上按规定的行车条件行驶，不得超出工务设备技术条件允许范围，特殊情况下必须经铁路局集团公司批准。运输超限、超重货物必须经工务单位（部门）核实，对线桥薄弱处所采取加固措施后，按允许条件运行。

第5.1.3条　应在重要、关键、薄弱设备和季节性风险、外部侵害突出地点设置视频或监测设备。视频、监测等设备应设置牢固且不得侵入建筑限界。铁路局集团公司应制定监控、监测设备管理制度，明确设置、使用、回放等规定。

第5.1.4条　遇有致灾性恶劣天气或在春融、冻胀期，可结合实际采取限速行车或封锁线路措施。

第二节　线路设备

第5.2.1条　铁路电气化工程以无缝线路轨道为支点整正接触网支柱时，应遵守以下规定：

1.整正接触网支柱的作业时间，应避开高温季节，直线地段不得超过实际锁定轨温（由工务段提供）10℃，曲线地段上股不得超过实际锁定轨温5℃，同一曲线不得同时有两处施工作业。

2.作业时的防护和行车安全由施工单位负责。作业结束后，经工务段检查，确认线路无横向和纵向位移，道床恢复原状，并经夯实后，由工务段接管。

3.工务段应派员监督施工单位作业，检查线路状态，发现施工不符合有关规定或出现异常情况时，及时制止施工单位作业。

第5.2.2条　常备钢轨、轨枕及零散路料应集中存放在工区或站内易于装运的指定地点。在不具备运送和装卸条件的地段，常备钢轨可分散存放在铁路沿线指定位置的钢轨架上。

非常备钢轨、轨枕及零散路料应在作业结束时及时回收，不得长时间在线路上存放，尤其不得在正线两线间或正线与到发线间存放（待使用或回收的钢轨、轨枕除外）。

第三节　桥隧路基设备

第5.3.1条　严禁在影响路基、桥涵、隧道基础稳定的范围内挖沟、引水、耕种、取土、开采砂石、堆载。在路基范围内埋设电缆时，必须遵守相关规定，并保证路基及其排水、防护和加固设备的稳固和完好状态。

第5.3.2条　影响路基稳定的作业应遵守相关规定。下穿路基构造物上部、两侧与路基结合处应采取特殊工艺处理。气温0℃以下进行路基填筑、碾压、注浆等施工时，应采取有效措施。

第5.3.3条　桥梁检查设施必须安全可靠。钢桁梁上部检查作业车应采取可靠的锁闭装置和附加绑定双重安全措施，并应有可靠的制动设施，承载能力应满足设计要求，并经常保持状态良好；作业时，根据需要解开绑定、开启锁闭；非作业时必须处于锁闭及绑定状态；不使用时，应停靠牢固，固定装置的技术状态和强度满足当地最大风荷载要求，梁端应设有可靠的拦挡设施。电气化区段，钢桁梁上部检查作业车应安装可靠的防电设施。检查作业车使用要纳入作业方案。

第5.3.4条　桥面上的风管、水管等必须捆扎、固定牢固，不得侵入建筑限界。

第5.3.5条　隧道正洞上方不得进行蓄水、爆破和打深孔、桩基、水井等可能影响衬砌稳定的作业，浅埋隧道、城市隧道上方应设置警示标志。

第5.3.6条　避车洞及横通道内不得长期存放工具材料，特殊情况必须存放时，摆放、堆码必须平稳牢固，必要时加锁，严禁侵入建筑限界，严禁摆放轻质材料及易飘物品。

第5.3.7条　接触网支柱基础不得安设在石（混凝土）砌墩台、拱桥的砌体上。

第5.3.8条　广告牌不得安设在桥涵作业通道栏杆上。

第四节　安全防护设施及轨旁设备

第5.4.1条　铁路防护栅栏、作业门及疏散救援通道、限高防护架等安全防护设施应设置规范、标准、齐全、牢固，安全警示标志清晰醒目。铁路局集团公司应制定安全防护设施管理办法。

第5.4.2条　新建或改建铁路工程，安全防护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

第5.4.3条　线路允许速度120km/h及以上线路、重载铁路应全封闭、全立交，小于120km/h的线路区段可根据需要封闭。防护栅栏与桥梁、隧道、涵洞以及其他既有建筑物衔接处不得存在缺口。

第5.4.4条　作业门按照“谁使用，谁申请，谁管理”的原则设置，以关闭加锁为定位，作业过程中应保持锁闭状态，开启后不能及时锁闭的应派人看守。

第5.4.5条　下穿铁路桥梁、涵洞的道路，应当按照国家相关标准设置车辆通过限高、限宽标志和限高防护架。限高防护架应保持状态良好，损坏时，属于铁路产权的，由铁路局集团公司采取防护措施并及时修复；不属于铁路产权的，铁路局集团公司及时通知相关部门和单位处理。

第5.4.6条　声屏障设置应符合建筑限界的规定，不得干扰铁路可视信号或影响其他行车设备的安全，安装牢固可靠。Ｔ梁的钢支架（钢横梁）上不得新增声屏障，已设置的要根据有关规定采取可靠的措施。

第5.4.7条　轨旁设备应安装、埋设、固定牢固，日常应做好巡视、检查、整修，遇恶劣天气或发生自然灾害后应加强检查。

第六章　外部环境安全

第一节　铁路线路安全保护区

第6.1.1条　应严格执行《铁路安全管理条例》有关规定，在线路两侧设立铁路线路安全保护区并设置标桩，依法保护铁路运输安全。

第6.1.2条　铁路线路安全保护区内的道路和铁路线路路堑上的道路、跨越铁路线路的道路桥梁，应当按照国家有关规定设置防止车辆以及其他物体进入、坠入铁路线路的安全防护设施和警示标志，并按相关规定由道路管理部门或者道路经营企业维护、管理。

第6.1.3条　铁路线路安全保护区内既有建筑物、构筑物危及铁路运输安全的，应当采取必要的安全防护措施；采取安全防护措施后仍不能保证安全的，依照有关法律的规定予以拆除。

第二节　公跨铁立交、并行地段设施

第6.2.1条　新建跨越铁路线路的道路、人行桥梁和渡槽等上跨构筑物，铁路局集团公司通过协议方式明确以下内容：建设单位应与道路管理部门或者道路经营企业明确上跨构筑物的移交接管单位，未移交的桥梁和渡槽不得开通使用。

第6.2.2条　道路跨越铁路立交桥应根据道路设计速度和等级，按照提高一个防撞等级设置防撞护栏，防撞护栏及防护（抛）网应沿铁路线路安全保护区宽度向外延长一定距离，并按标准安装警示标志、铁路灾害应急电话标牌。

第6.2.3条　凡在铁路路堑上或安全保护区内的道路，机动车辆有可能冲（坠）入建筑限界的，均应设置公铁并行护栏。护栏宜位于道路的路肩内，护栏等级应根据道路设计速度和等级确定，并结合铁路线路情况选用护栏结构形式。

第6.2.4条　铁路局集团公司应制定公跨铁立交、并行地段防护设施安全监督及检查办法，发现隐患及时处置。

第三节　铁路外部环境

第6.3.1条　铁路外部环境检查重点。

1.铁路线路安全保护区内建造的建筑物、构筑物等设施，取土、挖砂、挖沟、采空作业或者堆放、悬挂物品，打桩、基坑施工、地下顶进、架设、吊装、钻探、地基加固，烧荒、放养牲畜、种植影响铁路线路安全和行车瞭望的树木等植物。

2.线路两侧建造、设立生产、加工、储存或者销售易燃、易爆等危险物品的场所、仓库，采矿、采石、爆破作业，抽水、排水、排污，堆放土石、垃圾，水库、池塘。

3.铁路桥梁跨越河流处河道上下游围垦造田、拦河筑坝、架设浮桥或者修建其他影响铁路桥梁安全的设施，以及采砂、淘金、疏浚作业，河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物。

4.邻近铁路线路安全保护区一定范围内，在大风天气下存在侵入建筑限界安全隐患的彩钢瓦房、广告牌等金属材料构筑物、建筑物。

5.隧道口、高路堑等防洪重点地段。

6.上跨铁路的渡槽及附属设施，铁路桥涵排水设施、限高防护架，公跨铁桥梁和公铁并行地段护栏。

7.其他违反《中华人民共和国铁路法》《铁路安全管理条例》和地方安全立法规定及其他影响工务设备安全的问题。

第6.3.2条　铁路线路两侧进行可能影响工务设备稳定和安全的施工作业，铁路局集团公司工务单位（部门）应与施工单位签订安全协议、明确安全措施，工务单位对施工现场实行安全监督。

第6.3.3条　工务段应组织开展外部环境安全隐患排查整治，及时发现、报告、处置问题，跟踪问题整治销号。

1.日常应采取添乘检查、现场检查、视频巡查等方式，检查、监督外部环境安全。

2.发现各类安全隐患和不安全因素，应及时采取告知、劝阻、上报、重点巡查、整治等措施进行处置，对于不听劝阻的，立即报告公安机关和当地人民政府。巡查和处理情况应当记录留存。

3.针对发现的问题，应组织人员现场调查、核实，并纳入隐患问题库管理。

4.跟踪整治进度，严格整治后验收，加强日常管控，严防问题反弹。

5.建立隐患台账，实施动态管理和闭环管理。

第七章　附 则

第7.0.1条  本规则授权国铁集团工电部负责具体解释工作。

第7.0.2条  本规则自2023年5月1日起施行。原《普速铁路工务安全规则》（铁总运〔2014〕272号）同时废止，《大型养路机械使用管理规则》（铁总运〔2015〕236号）第4.2.12条同时废止。

附录一　施工整改通知书

施工单位：　　　　　　　　　　工务段（安全监督员）：

工程地点：　　　　　　　　　　编　　号：

| 检查发现问题 |  |
| --- | --- |
| 整改意见及期限 |  |
| 落实情况 |  |
| 备 注 |  |

施工负责人（签字）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　时　　分

工务段负责人（安全监督员）（签字）：　　　　　　　　　　 　年　　月　　日　　时　　分

附注：本通知书主送施工单位，抄送建设单位、铁路局集团公司相关部室。

附录二　施工停工通知书

编号：　　　　　　　　　　　　　　　施工单位：

你单位在　　　　　　　　　　施工，因违反　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　规定，经　　　　　　　　　　　　检查组（安全监督员）检查，目前施工危及营业线行车安全。应立即停工并采取措施，保障营业线列车安全运行。特此通知。

复工前书面报告我单位（部门）　　　　　　　　　　，复查合格（书面通知）后，施工单位才能复工。

发出通知单位：　　　　　　　　　　姓　名：　　　　　　时　间：

接收通知单位：　　　　　　　　　　姓　名：　　　　　　时　间：

附注：本通知书主送施工单位，抄送建设单位、铁路局集团公司相关部室。

附录三　信号及标志

第1条　信号是指示列车运行及调车作业的命令，有关行车人员必须严格执行。

信号显示方式及使用方法，应按《铁路技术管理规程（普速铁路部分）》规定执行。《铁路技术管理规程（普速铁路部分）》以外的信号显示方式，必须经国铁集团批准，方可采用。

地区性联系用的手信号，由铁路局集团公司批准。

第2条　铁路信号分为视觉信号和听觉信号。

视觉信号的基本颜色：

红色——停车。

黄色——注意或减低速度。

绿色——按规定速度运行。

听觉信号：号角、口笛发出的音响和机车、轨道车的鸣笛声。

第3条　视觉信号分为昼间、夜间及昼夜通用信号。在昼间遇降雾、暴风雨雪及其他情况，致使停车信号显示距离不足1000m，注意或减速信号显示距离不足400m，调车信号及调车手信号显示距离不足200m时，应使用夜间信号。

隧道内只采用夜间或昼夜通用信号。

铁路沿线及站内，严禁设置妨碍确认信号的红、黄、绿色的装饰彩布、标语和灯光。

在规定的信号显示距离内，不得种植影响信号显示的树木。对影响信号显示的树木，其处理办法由铁路局集团公司规定。

第4条　防护中使用的移动信号有：

1.停车信号

昼间——表面有反光材料的红色方牌（附图3-1）；夜间——柱上红色灯光。

附图3-1　（尺寸单位：mm）

2.减速信号

（1）表面有反光材料的黄底黑字圆牌，标明列车限制速度（附图3-2）。

附图3-2　（尺寸单位：mm）

（2）允许速度120km/h＜＜200km/h的线路，施工及其限速区段，按不同速度等级列车的紧急制动距离，在移动减速信号牌外方增设带“T”字的移动减速信号牌，昼间与夜间均为表面有反光材料的黄底黑“T”字圆牌（附图3-3）。

附图3-3　（尺寸单位：mm）

3.减速防护地段终端信号

昼间与夜间均为表面有反光材料的绿色圆牌（附图3-2）。在单线区段，司机应看线路右侧减速信号牌背面的绿色圆牌。在有1万t或2万t（含1.5万t）货物列车运行的线路增设的1万t、2万t（含1.5万t）减速防护地段终端信号牌为表面有反光材料的绿底黑“W”字（1万t）或黑“L”字（1.5万t和2万t）圆牌。

移动信号表面反光材料应符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833）的规定，其逆反射系数应在Ⅱ级及以上。减速信号内标注的数字要连续标注，不能采用单字并排方式。

第5条　防护中使用的信号标志有：

1.作业标，设在施工线路及其邻线距施工地点两端500～1000m处（附图3-4）。司机见此标志须注意瞭望，在非限鸣区域，司机须长声鸣笛；在限鸣区域，除遇危及行车安全等情况，限制鸣笛，装备机车限鸣示警系统的应开启灯显示警设备。

附图3-4　（尺寸单位：mm）

2.减速地点标，设在需要减速地点的两端各20m处。正面表示列车应按规定限速通过地段的始点，背面表示列车应按规定限速通过地段的终点（附图3-5）。

附图3-5　（尺寸单位：mm）

第6条　防护中使用的手信号有：

1.停车信号：要求列车停车。

昼间——展开的红色信号旗；夜间——红色灯光。

昼间无红色信号旗时，两臂高举头上向两侧急剧摇动；夜间无红色灯光时，用白色灯光上下急剧摇动。

2.减速信号：要求列车降低到要求的速度。

昼间——展开的黄色信号旗；夜间——黄色灯光。

昼间无黄色信号旗时，用绿色信号旗下压数次；夜间无黄色灯光时，用白色或绿色灯光下压数次。

第7条　防护中使用的遮断信号有：

1.遮断色灯信号机显示一个红色灯光——不准列车越过该信号机；不着灯时，不起信号作用。

2.遮断信号机的预告信号机显示一个黄色灯光——表示遮断信号机显示红色灯光，不着灯时，不起信号作用。

附录四　本规则用词说明

执行本规则条文时，对于要求严格程度的用词说明如下，以便在执行中区别对待。

（1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

（2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

（3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”；

反面词采用“不宜”。